Plan de Gestión 2020 – 2022

Centro Cultural Municipal

Los Ángeles

Cultura - Educación –Comunidad - Patrimonio

Documento elaborado gracias al financiamiento del programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región del Biobío

Presentación

El siguiente documento es el producto resultante del proceso realizado entre agosto y diciembre de 2019 para desarrollar un Plan de Gestión para el nuevo Centro Cultural Municipal de los Ángeles, el cual fue financiado por el Gobierno Regional del Biobío y el Ministerio de Cultura y Las Artes, por un monto de 2.715 millones de pesos.

La iniciativa de llevar a cabo este proceso forma parte de los lineamientos del componente “Fortalecimiento de la planificación y gestión cultural local” del programa Red Cultura, del área de Ciudadanía del Ministerio de las Culturas, en la región del Biobío.

En tanto, el presente Plan de Gestión, que se plantea en un horizonte de implementación por tres años (2020-2022), incluye una primera parte que presenta una serie de elementos de contexto, tanto desde el territorio más próximo del nuevo espacio, desde el demandante, vale decir la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles (CCMLA), y un diagnóstico participativo con los principales hallazgos del proceso.  En una segunda parte se incluyen los lineamientos esenciales que definen la estrategia del Plan, relacionados a la misión, visión y ejes programáticos del Centro Cultural.  En esta parte además se detallan las medidas y acciones estratégicas que permiten implementar la estrategia de acuerdo a las necesidades expuestas en el diagnóstico.

Por último, en los siguientes capítulos se presentan alternativas y orientaciones para asegurar la sostenibilidad del modelo de gestión a seguir, referida a los ámbitos de financiamiento del espacio, desarrollo de públicos a priorizar en la etapa inicial, estrategia de comunicaciones y seguimiento del Plan de gestión.

Se espera entonces que este informe guie y oriente las acciones del equipo ejecutivo que tendrá a su cargo la puesta en marcha de este nuevo espacio cultural a contar del 2020, concretando sus lineamientos, haciendo un permanente seguimiento de su implementación y ajustando y/o corrigiendo las medidas cuando el contexto lo justifique.

Agradecemos a todas las personas que intervinieron en el proceso de diseño y elaboración del Plan de Gestión, tanto en la etapa de investigación como en el desarrollo del documento final, logrando definir una estrategia que pone el énfasis en la participación y formación de públicos, la programación de contenidos de calidad, la continua mantención de la infraestructura y equipamiento, una eficiente mediación y comunicación, y el fortalecimiento institucional para implementar esta propuesta como un modelo de gestión que promueva una activa participación de la comunidad de Los Ángeles y la región.

Índice

- Marco metodológico

- Dinámica cultural comuna de Los Ángeles

- Diagnóstico de la Corporación Cultural Municipal Los Ángeles

- Principales resultados del diagnóstico participativo

- Plan de Gestión del Centro Cultural Municipal 2020-2022

- Ejes estratégicos de la oferta programática

- Líneas de acción del Plan de Gestión

- Estrategia de financiamiento

- Desarrollo de públicos a priorizar

10.  Estrategia de difusión y comunicación

11.  Estrategia de seguimiento y control

12.  Bibliografía

13.  Anexos

Marco Metodológico

Para la realización del diagnóstico participativo y de la posterior estrategia del Plan de Gestión del Centro Cultural Municipal de Los Ángeles (CCMLA), se utilizó una mezcla de técnicas de recolección de información, las cuales se detallan a continuación:

1.Grupos focales con las siguientes comunidades de interés

Directorio Corporación Cultural Municipal Los Ángeles

Área Comunicaciones CCMLA

Área Administración y finanzas CCMLA

Área Coordinación y producción general CCMLA

Equipo gestión y profesoras Escuela Ballet CCMLA

Grupo profesores Escuela Teatro CCMLA

2. Entrevistas personalizadas

Con la aplicación de diversas entrevistas en profundidad se buscó captar y acceder a la información de una serie de agentes claves vinculados a la gestión de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.

Estas entrevistas se realizaron de manera presencial, entre el 28 de septiembre y el 14 de noviembre del presente año. Dentro de las entrevistas realizadas se pueden destacar:

Javiera Matus de la Parra, Gerente CCMLA

Eliana Lauro, Directora escuela y elenco teatro CCMLA

Felipe Infante, Jefe área técnica CCMLA

Marta Olivera, Jefa Administración y Finanzas CCMLA

Daniela Cores, Coordinadora programa CECREA Biobío

Esteban Krause, Alcalde Los Ángeles, Presidente Directorio CCMLA

3. Experiencias en terreno

Visita en terreno al Museo Artequín de Los Ángeles, donde participan 10 integrantes del equipo ejecutivo de la CCMLA. En la oportunidad se recorrió el lugar, con una visita guiada programada, se llevó a cabo un taller de mediación y posteriormente se generó un espacio de conversación y consultas entre el equipo visitante y el grupo de guías mediadoras del Museo.

Esta visita no solo permitió conocer en terreno cómo funciona un espacio cultural consolidado, acondicionado, con una oferta definida y con servicios específicos para sus usuarios. También fue una oportunidad para que el propio equipo de la CCMLA evaluara la experiencia del servicio, la que en forma posterior deberán implementar en el futuro Centro Cultural Municipal.

4. Talleres de co creación

Realización de una actividad intensiva con la participación de 19 integrantes del equipo ejecutivo de la CCMLA que integran las diversas áreas. El objetivo de esta jornada fue trabajar en conjunto una misión y visión de desarrollo para el nuevo Centro Cultural. Además, se realizó una metodología participativa para indagar respecto de los temas y ejes centrales de la programación del futuro espacio cultural. La actividad se llevó a cabo el 13 de noviembre en la Sala de artes visuales de la Corporación Cultural Municipal.

5. Fuentes secundarias de información

Se revisaron y analizaron diversos documentos, asociados a la gestión propia de la institución (CCMLA), así como información relevante del territorio vinculada a la planificación y estrategia provincial y regional. Dentro de los principales documentos consultados se destacan:

- Memorias institucionales CCMLA versiones 2016-2017-2018

- Plan de Gestión original proyecto remodelación Centro Cultural Municipal Los Ángeles

- Política Regional de Cultura MINCAP Biobío

- Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío (EDR)

- Dossier Mediación Artística CCMLA 2016-2019

- Proyecto POIC 2019 CCMLA (Programa Otras Instituciones Colaboradoras MINCAP)

6. Reuniones de coordinación con Gerencia de CCMLA

Se llevaron a cabo sucesivas reuniones informativas y de seguimiento con la Gerencia de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, instancias en las cuales de definieron y ajustaron los principales alcances del proceso de diseño para la elaboración del Plan de Gestión del nuevo Centro Cultural Municipal. Además, se participó acompañando a la Gerencia en diversas instancias propias de su gestión, como la reunión con padres de escuela ballet, entre otras.

7. Visitas a terreno a obra remodelación del Centro Cultural Municipal

Se realizaron 2 visitas en terreno al área de remodelación que considera los trabajos para la habilitación del nuevo Centro Cultural. La obra se encuentra emplazada en calle Lautaro 463, en la comuna de Los Ángeles. La primera visita de ellas, se realiza el 29 de agosto con presencia de la Gerente de la CCMLA, Javiera Matus de la Parra, y la coordinadora general, Daniela Corvalán.

En tanto, la segunda visita, llevada a cabo el 11 de noviembre, se inspeccionó en detalle el avance de la remodelación en ejecución junto al capataz de obra, y se realizó un trabajo de campo para proyectar los usos de los espacios remodelados. Este ejercicio sirvió además para preparar y diseñar el taller de co creación de la visión y misión del futuro Centro Cultural Municipal.

8. Hitos de validación del Plan de Gestión

Como actividad final del proceso de diseño del Plan de Gestión para el nuevo Centro Cultural Municipal de Los Ángeles se llevaron a cabo dos actividades de cierre para presentar un resumen ejecutivo del diagnóstico general y de los ejes estratégicos resultantes de esta planificación. Ambos hitos se llevaron a cabo el martes 17 de diciembre, en diferentes horarios, tanto para el equipo interno, como para un pequeño grupo de representantes de la sociedad civil de la comuna.

Resumen de cobertura para la investigación del diagnóstico

|  |  |  | Participantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos focales |  |  | 24 |
| Entrevistas personalizadas |  |  | 8 |
| Experiencias en terreno |  |  | 10 |
| Taller co creación misión visión |  |  | 19 |
| Hitos validación interna y comunidad |  |  | 30 |
|  |  | Total alcance | 91* |

*Cabe indicar que el trabajo de campo e investigación para esta etapa se hizo en medio del inicio del estallido social que vive el país desde mediados del mes de octubre de 2019, situación que no permitió ampliar la cobertura de entrevistas ni grupos de interés afines que permitieran una mayor participación en el proceso de levantamiento de información para desarrollar este Plan de Gestión.

Dinámica cultural comuna de Los Ángeles

Fundada por el Gobernador José Manso de Velasco el 26 de mayo de 1739, Los Ángeles es la capital de la provincia del Biobío. La comuna posee una superficie de 1.748 Km2 y una población aproximada de 202.000 habitantes (Censo 2017), compuesta en un 49% por hombres y un 51% por mujeres. Está ubicada en pleno valle central del centro sur del país, entre los ríos de La Laja y Biobío a 133 metros sobre el nivel del mar, destacándose por un clima de tipo mediterráneo.

A la llegada de los españoles, estaba habitada por indios llamados "coyunche" o gente de las arenas, debido a que esta área es el centro geográfico del territorio arenoso triangular llamado en esa época La Isla de La Laja (porción de tierra delimitada por la Cordillera de los Andes, el río de La Laja y el río Biobío).

Uno de los personajes destacados de la ciudad es Bernardo O'Higgins Riquelme, quien además de administrar la hacienda de Las Canteras, heredada de su padre Ambrosio O'Higgins, en la cercanía de Los Ángeles, fue destacado en 1810 como el primer alcalde de la era republicana de esta villa. El 10 de enero de 1811 fue elegido por aclamación como diputado por La Laja al Primer Congreso Nacional. Desde allí impulsó una serie de adelantos para este territorio.

Por otra parte, y con un crecimiento estimado del 1.7% según el INE, los últimos años se han marcado por un significativo desarrollo de la ciudad: con importantes inversiones distintas áreas como educacional, ocio y recreación, entre otras de impacto social. Algunos de sus lugares de interés son; la laguna Esmeralda, la Parroquia del Perpetuo Socorro, la Plaza Pinto, el Mercado Central y la Plaza Memorial Mártires de Antuco, entre otras.

A su vez, un 74% de la población habita la comuna en las zonas urbanas y el 26% restante, habita en zonas rurales. Con una población dedicada principalmente a trabajar en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (27%), comercio al por mayor y menor (13%) y en un tercer lugar a actividades inmobiliarias (12%), y el porcentaje restante se dedica a actividades de la industria manufactura, construcción.

En materia educacional, y según datos del MINEDUC, Los Ángeles cuenta con una matrícula total de 47.882 estudiantes en las modalidades de enseñanza parvularia, básica y media. Un 36,1 % corresponde a matriculas del sistema municipal, un 58,7 % de establecimientos particulares subvencionados, y un 5,2% corresponde a colegios particulares. En tanto, las escuelas, liceos y jardines del sistema municipal congregan a más de 17 mil estudiantes, manteniendo cerca de un 70% de ocupación de la infraestructura pública educacional.

1. Infraestructura cultural en la comuna

En la ciudad se logran identificar los siguientes espacios, públicos y privados, que presentan actividades permanentes o son de uso cultural para sus habitantes:

- Museo Artequin (Fundación CMPC/Privado)

- Biblioteca Viva (Fundación La Fuente/Mall Plaza Los Ángeles)

- Biblioteca Pública Municipal Roberto Espinoza (Municipal)

- Auditorio Doctor Manuel Rioseco (UDEC Campus Los Ángeles/Privado)

- Aula Magna (Universidad Santo Tomás/Privado)

- Cine Hoyts Mall Plaza Los Ángeles (Privado)

- Club Social de La Unión (Privado)

En tanto, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles (CCMLA) administra el Teatro Municipal, ex cine municipal, el cual ha ido adaptando su uso como un Teatro con una capacidad actual equivalente a 733 personas, en una infraestructura del tipo auditorio, convirtiéndolo en un espacio único en la ciudad con esas características. También tiene a su cargo el edificio que alberga el Centro Cultural Municipal Los Ángeles, donde tiene actualmente su oficina corporativa, y la Escuela Municipal de Ballet de Los Ángeles.

Por otra parte, y con el nombre de Centro Cultural Libertador Bernardo O´Higgins, comenzó a funcionar en el año 1990 el Museo de la Alta Frontera, dedicado a mostrar al público en general exposiciones permanentes de las más conocidas tradiciones y manifestaciones de la cultura mapuche. Contiene una muestra de platería araucana de los siglos XVIII y XIX, perteneciente a la colección del destacado angelino Raúl Morris Von Bennewitz. En la actualidad este espacio se encuentra cerrado desde el 2010, luego de haber sido dañado en forma considerable durante el terremoto del 27 de febrero.

2. Patrimonio cultural

De acuerdo a la información del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, perteneciente al Ministerio de las Culturas, en la comuna se encuentran diversos monumentos históricos y arqueológicos declarados, que a continuación se detallan;

- Capilla del Hospital San Sebastián de Los Ángeles (Monumento Histórico 1989)

- Fuerte San Carlos de Purén (Monumento Histórico 1975)

- Objetos de la Orden de Santa Clara (Monumento Histórico 2018)

Por otra parte, en el actual edificio del ex Internado de Hombres y Escuela Pedro Luis Aldea (1905-1912), en cuyo interior se encuentran dos pinturas murales del artista angelino Anarko Bermedo, realizadas en 1952. Se encuentra situado en la acera norte de la plaza de armas de la ciudad, entre las calles Colón y Valdivia, fue diseñado por el arquitecto Leonello Botacci en 1905, e inaugurado siete años después, tiene la calidad de inmueble de conservación histórica. El mural denominado “Feria Libre” se sitúa al interior de una sala de clases que da a la calle Lautaro, en el cuerpo principal del edificio. El otro mural, cuya temática es una alegoría a los habitantes de la región, se encuentra en uno de los cuerpos perpendiculares al volumen de la fachada.

3. Desarrollo de la creación, producción y consumo de las artes en la comuna

En materia de consumo, y según datos de la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural del Ministerio de las Culturas (2017), a nivel regional se evidencia que las personas residentes en la región del Biobío presentan la más alta participación en actividades de Danzas tradicionales y/o populares (57%), Fiestas populares (52%), Exposiciones de artesanía (49%) y Espectáculos en vivo en el espacio público (49%). En tanto, dos actividades relacionadas a manifestaciones de carácter tradicional y/o popular son las que superan al promedio nacional de participación: Juegos tradicionales y populares (31% regional frente a un 26% nacional) y Exposiciones de artesanía (49% regional frente a un 42% nacional). Conjuntamente, otra de las actividades culturales con mayor participación respecto al resto del país es la asistencia a bibliotecas (21% regional frente a un 18% nacional). Se puede inferir que uno de los factores que inciden en esta cifra es la cobertura regional de bibliotecas, que comprende 85 bibliotecas (públicas, privadas y público-privadas), 60 de ellas pertenecientes a la red de bibliotecas públicas dependientes o en convenio con el Servicio Nacional del Patrimonio (Ex Dibam).

En el ámbito de la educación artística no formal, la comuna cuenta con el programa CECREA.  El programa se implementó en Los Ángeles, en alianza con el Municipio y la Corporación Cultural Municipal. En 2016 se realizó una jornada de Escucha Creativa, a la que asistieron 52 participantes, y que tuvo como fin vincular las opiniones de niños, niñas y jóvenes con la planificación de los ciclos programáticos; a partir de ello se realizó el primer ciclo programático con cuatro laboratorios (dos creativos, uno de comunicaciones y una maestranza). Hoy esta iniciativa tiene su sede de operaciones en las oficinas centrales de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, con el objetivo de articular una estrategia conjunta de colaboración.

A su vez, y según datos del Plan de Desarrollo Educacional  (PADEM) durante el 2018 se realizaron 145 talleres artístico culturales, 41 talleres científico tecnológicos y 44 talleres vinculados al medio ambiente en los diversos establecimientos administrados por el sistema municipal de educación de Los Ángeles. Estas iniciativas fueron financiadas íntegramente por vía ley SEP , destacando las iniciativas del BAFOLA y la Orquesta de Cámara Juvenil.

Por otra parte, la comuna cuenta con destacadas instituciones de Educación Superior que desarrollan importantes programas de extensión y difusión cultural. Tal es el caso de la Corporación Cultural Universidad de Concepción,  que genera y difunde obras de teatro y conciertos. Se destaca además por mantener la única orquesta estable y profesional del sur de Chile. También destaca la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, que difunde principalmente las artes visuales. En tanto, la Dirección de Extensión Universidad de la Santísima Concepción promueve diversos conciertos de cámara, teatro y cine gratuitos a la comunidad, así como la  Universidad Santo Tomas, que difunde teatro, música y exposiciones plásticas.

En tanto, es posible destacar como un agente cultural relevante al Instituto Chileno Alemán de Cultura, que difunde música clásica, cultura alemana, idioma alemán, y ciclos de cine y teatro en la comuna.

BAFOLA

El Ballet Folklórico Municipal de Los Ángeles (Bafola) es un grupo de aplicación folklórica amateur, conformado por jóvenes que dedican su tiempo libre al cultivo de la danza relacionada con las raíces del folklore que, además, escenifica obras del arte universal en versiones coreográficas originales que lo distinguen de sus similares.

Desde hace más de 35 años se dedica a la creación y montaje de cuadros y bailes relacionados a las raíces del folclore chileno e internacional. En la actualidad cuentan con más de treinta producciones originales relacionadas con temáticas de Arauco, Isla Rapa Nui, Aires de Chiloé, Diabladas, entre otras.

Proyecto ARTISTALA.CL Catálogo Virtual de Artistas Angelinos

Este proyecto es una plataforma de difusión y comunicación de creadores y artistas de la comuna, que se organiza según disciplina y que alberga cerca de 200 perfiles que reúne el trabajo artístico de artesanos, artistas visuales, artistas musicales, artistas literarios, circenses, folcloristas, y artistas escénicos de la comuna. Este sitio web, creado por la CCMLA y financiado con aportes de FONDART (MINCAP), además de apoyar la difusión de los artistas locales, busca propiciar la interacción entre estos, y los gestores, productores y/o público en general, facilitando así la contratación.

4. Institucionalidad cultural pública de la comuna

- Departamento de Extensión Cultural Municipalidad de Los Ángeles

Esta área del Municipio encausa las acciones de fomento y desarrollo cultural y turístico de la comuna, dentro de sus múltiples actividades están el fortalecimiento de la práctica de nuestra danza nacional, a través de concursos de cueca para adultos y niños, muestras laborales de cueca, apoyo a la celebración del Día Internacional del Folklore apoyo a la realización del VI Festival de Raíz Folklórica; fomento la práctica de la lectura y las actividades relacionadas con el área de extensión literaria, tales como encuentro de escritores locales, presentaciones de libros, conferencias literarias y celebración del Día Nacional del Libro; fomento del desarrollo de nuestras tradiciones campesinas, a través de la realización de actividades tales como la Trilla a Yegua Suelta en diferentes sectores; promoción del área plástica, a través de la realización de concursos de pintura y talleres, exposiciones de pintura, fotografías y grabados en sala y galería Pedro Luna, conferencias de artes visuales, concursos de pintura, dibujo y greda para estudiantes y talleres culturales durante todo el año. Cuenta además con cuatro unidades de gestión, vinculadas a Biblioteca, Turismo y Folclore.

Sección Biblioteca Municipal
La Biblioteca realiza préstamo de material bibliográfico en sala de lectura, préstamo a domicilio, acceso a Internet, wi-fi, capacitación digital, y una importante cartelera de actividades de extensión cultural. Los servicios de la Biblioteca son gratuitos. Pueden hacer uso de la Biblioteca, todo público en general que necesite sus servicios y que posea cedula de identidad u otro documento oficial de identificación.

Oficina de Turismo

Tiene por objetivo el difundir y promover el patrimonio y los atractivos turísticos de la comuna. Se realizan ciclos de cine al aire libre en verano, tanto en poblaciones como en sectores rurales de la comuna. Además, coordina el Programa de desarrollo de Fiestas Costumbristas. Lleva también la mantención y resguardo de la colección del Museo de la Alta Frontera.

Oficina Plástica

Coordina el desarrollo y ejecución de acciones relativas al fomento de las artes visuales en general.

Oficina de Folclore

Asesora, organiza, coordina y desarrolla las actividades folklóricas de la comuna y fuera de ella, que impliquen la participación del Municipio.

- Corporación Cultural Municipal de los Ángeles (CCMLA)

Fundada en el año 2013, la CCMLA nace con la intención de impulsar y potenciar el desarrollo artístico y cultural comunal. Administra y gestiona tres importantes espacios culturales en la ciudad (Teatro, Escuela Ballet y Centro Cultural Municipal) y cuenta con diversos programas de desarrollo y estímulo para la educación artística no formal. Además, cuenta con un Directorio que integran diversas personalidades del ámbito social, cultural y político local. El presidente del Directorio es el Alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause Salazar.

- SEREMI Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP). Región del Biobío

Si bien esta repartición pública tiene sede en la capital regional del Biobío, esta institucionalidad cultural nacional desarrolla un nutrido y permanente trabajo de alianza, colaboración y acciones estratégicas en la comuna de Los Ángeles. Esto se traduce en la implementación de diversos programas culturales en la zona, como Expresión Biobío, el cual es ejecutado por la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles. El programa cuenta con un financiamiento de 1.170 millones de pesos por tres años y se desarrolla a través de tres componentes: el Fortalecimiento de las Orquestas Juveniles e Infantiles, Formación inicial en las Artes y Formación de Espectadores para Artes Escénicas. También ejecutan en la zona  el programa Corredor Biobío (circulación artes escénicas)  y CECREA, para estimular la creatividad e imaginación de niños, niñas y adolescentes.

La SEREMI de Culturas cuenta además con un Directorio regional.  Entre sus integrantes hay representantes de los diferentes estamentos ligados al ámbito de acción del Ministerio; personas reconocidas en las artes, culturas tradicionales y patrimonio cultural, pueblos originarios, migrantes, la academia y Premios regionales de Cultura. Además, cuenta con participación de las Seremías de los ministerios de Educación, Relaciones Exteriores, Economía, Fomento y Turismo.

5. Principales hallazgos estudio Visión Ciudad (Consejo Urbano Los Ángeles)

En el marco del trabajo que desarrolla el Consejo Urbano de Los Ángeles, instancia publico privada de coordinación urbanística comunal, se presentó durante el primer semestre del 2019 el estudio “Visión Ciudad”, consulta ciudadana que permitió ahondar en las principales demandas y aspiraciones de la comunidad respecto al desarrollo social y cultural..   “Es una ciudad con historia, raíces, que conserva lo mejor del campo con la modernidad del crecimiento”, señala una de las frases claves del proceso de diagnóstico de esta iniciativa consultiva.

El estudio reveló como aspectos más valorados de Los Ángeles, la presencia de áreas verdes, acceso a comercio y servicios públicos, el patrimonio hídrico, la buena conectividad y el transporte, así como la apreciación de ser una ciudad que brinda oportunidades de educación y empleo. En tanto, dentro de las principales aspiraciones de la ciudadanía, se mencionó el desarrollo del turismo y más espacios para la recreación, señalando que existen las potencialidades para desarrollarlo. También se detectaron como problemáticas prioritarias a resolver la congestión vehicular de la zona céntrica, la falta de planificación urbana y un importante déficit de actividades y espacio para la recreación.

La encuesta, que se aplicó a más de 2300 personas de manera presencial y virtual, destaca además importantes elementos asociados a la identidad, el patrimonio, y el desarrollo cultural. Es así que en el cuatro lugar de las preferencias el 9,1% de los encuestados señala que prefiere que se impulsen proyectos que fortalezcan el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Mientras que, en materia de visión futura, es decir cómo les gustaría a los encuestados que fuera conocida la ciudad de los Ángeles, un 12,6%, también en cuarto lugar, anhela que la comuna tenga un sello cultural y/o patrimonial.

Este estudio demuestra, en parte, la sensibilidad e interés que manifiesta la comunidad porque la comuna cuente con mejores oportunidades y alternativas de ocio y recreación en torno a la creativo, generando una oportunidad relevante para los agentes e instituciones culturales que desarrollan sus actividades desde el territorio.

Diagnóstico de la Corporación Cultural Municipal Los Ángeles (CCMLA)

1. Directorio

Como Corporación de iniciativa municipal, la CCMLA se ubica dentro de la organización de la Municipalidad de Los Ángeles vinculando su quehacer a los intereses de la comuna, sus ciudadanos y los objetivos programáticos que desde el mismo municipio puedan guiar el desarrollo de las iniciativas. En ese sentido, esta corporación cultural sin fines de lucro está mandatada para administrar y gestionar el nuevo Centro Cultural de Los Angeles, encabezando la implementación de un plan y modelo de gestión aplicado a esta nueva infraestructura cultural de vocación pública.

Dentro de sus objetivos centrales se destacan el “crear, estudiar, estimular, promover, coordinar y difundir iniciativas y actividades destinadas al fomento del arte y la cultura, en sus diferentes manifestaciones, tales como la literatura, la lírica, la música, el baile, el teatro, las artes plásticas, la artesanía u otras manifestaciones o expresiones similares, como asimismo la conservación, promoción, estudio y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural, a través de la educación, extensión, enseñanza e investigación, tanto en su parte organizativa como promocional o de patrimonio”, tal como lo señalan sus estatutos.

| Nº | NOMBRES | APELLIDOS | MAIL | CARGO | OBSERVACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESTEBAN EDUARDO | KRAUSE SALAZAR | ekrause@losangeles.cl | Presidente | Alcalde Los Ángeles |  |
| 2 | MARCELA | ROSEN CARVAJAL | rosenmarcela@gmail.com | Vicepresidente | Gestora cultural, ex Consejera Reg. Cultura |  |
| 3 | CLAUDIO HERIBERTO | CONTRERAS CONCHA | vitropla@gmail.com | Tesorero | Empresario |  |
| 4 | ELISEO | RIVERA ALTAMIRANO | eliseorive@gmail.com | Director | Director académico Universidad La República |  |
| 5 | CLAUDIA | QUEZADA GONZALEZ | Cquezada3@gmail.com | Directora | Presidenta Conservatorio Amigos Música |  |
| 6 | BRUNILDA | GILARDONI MUSSATTI | brunilda.gilardoni@mallplaza.cl | Directora | Sub Gerente Mall Plaza Los Ángeles |  |
| 7 | MARIA JOSÉ | RODRIGUEZ PÉREZ | mrodriguez@losangeles.cl | Secretaria | Directora DIDECO Municipalidad Los Ángeles |  |
| 8 | PEDRO | JARA PÉREZ | pjjarap@gmail.com | Director | Contador auditor. Ex agente bancario |  |

Para velar y guiar la estrategia general, y tal como se presenta en el cuadro anterior , la Corporación Cultural cuenta con un directorio liderado por el Alcalde de la comuna y un cuerpo directivo de 7 cargos que emergen desde un conjunto de socios activos que, a la fecha de postulación, comprenden 17 personas naturales y 2 personas jurídicas.

2. Lineamientos estratégicos de la CCMLA

Eje 1. Creación y difusión de las artes

• Generar un espacio óptimo para la creación y formación artística mediante talleres específicos que apunten tanto a generar nuevos cultores locales y audiencias culturales.

• Desarrollar una plataforma para difusión y apreciación de las actividades culturales tanto locales como nacionales.

• Establecer un plan de difusión mediante una estrategia de comunicación pertinente a las necesidades y requerimientos de la comuna de Los Ángeles.

• Articular un plan de asociación y cooperación con la empresa privada presente en la comuna y organizaciones afines con el propósito de generar fondos y financiamiento para el desarrollo de los bienes culturales.

Eje 2. Conservación y difusión del patrimonio

• Establecer instancias de desarrollo para la investigación, conservación y promoción del patrimonio cultural de la comuna.

• Difundir mediante estrategias de conservación y promoción el carácter patrimonial e identitario de los bienes culturales de la comuna.

Eje 3. Gestión cultural y participación ciudadana

• Apoyar la promoción y desarrollo de actividades culturales de carácter extra programáticas en los planteles educacionales de la comuna.

• Capacitar constantemente al equipo de trabajo de la Corporación en metodologías y áreas pertinentes a la realidad cultural local y nacional logrando con ello la actualización permanente de aptitudes en el equipo de trabajo.

• Administrar adecuadamente los bienes y fondos de la Corporación que permitan el cumplimiento adecuado de la misión, visión y objetivos de la institución.

• Generar instancias de diálogo, apreciación y debate entre los discursos artísticos culturales y la comunidad en general.

• Establecer estrategias de formación de audiencia culturales con enfoque especial en la educación artística y mediación cultural.

3. Infraestructura administrada por la CCMLA

Centro Cultural Municipal (edificio antiguo)

Espacio para la gestión ejecutiva y de programación de la Corporación Cultural Municipal, ubicada en el segundo piso del ala derecha del edificio del Centro Cultural Municipal (ex Internado Liceo de Hombres) ubicado en calle Lautaro 435. Cuenta con oficinas administrativas, un salón de las artes de 98 m2, un salón Escuela de Teatro con una superficie de 84 m2, y la sala de exposiciones “Anarkos Bermedo”, de 37 m2, donde se lleva a cabo una nutrida programación de exposiciones.

Teatro Municipal Los Ángeles

Espacio ubicado en calle Colo Colo 484, y que tiene por misión ser un referente cultural de la provincia del Biobío, destacándose por entregar experiencias culturales y artísticas a toda la comunidad, aportando de manera concreta al despertar y desarrollo cultural del individuo y su entorno. Este 2019 culmina el periodo de comodato de uso por parte del Municipio, sin embargo, se espera concretar un nuevo periodo de administración por a lo menos 5 años más.

Luego de una importante etapa de mejoramiento, que incluyó la reparación de suelos, mantenimiento de cerámicas, así como la construcción de la rampa de acceso para personas con movilidad reducida. En la actualidad cuenta con una capacidad de 733 butacas. Según reportes internos de gestión, durante el último trimestre del año se produce la mayor demanda de uso, mientras que febrero y abril son los meses con menos peticiones de uso liberado y/o arriendo.

Clasificación del tipo de instituciones y horas utilizadas por el Teatro Municipal

Fuente: área Administración y finanzas CCMLA

Distribución de horas solicitadas en el Teatro Municipal según tipo de institución

Fuente: área Administración y Finanzas CCMLA

Escuela de Ballet Municipal

Ubicada entre las calles Tucapel y Valdivia, la casa que alberga la Escuela de Ballet Municipal es un recinto privado que arrienda la Corporación Cultural para implementar este programa formativo.  Cuenta con dos salas equipadas y acondicionadas para la práctica de la danza clásica.  Se focaliza principalmente en estudiantes entre 4 y 14 años, a las cuales se les aplica un modelo pedagógico relacionado al Ballet clásico incorporando, además, otras disciplinas expresivas complementarias.

4. Equipo ejecutivo CCMLA

Organización interna y cronograma actual

Composición, áreas, relaciones y coordinación

Gerencia y Asistente de gerencia: Cargos interlocutores con el directorio, encargados de la elaboración, implementación, ejecución y evaluación de las producciones e iniciativas de la CCMLA, junto a la administración de la infraestructura comunal responsable de la Corporación.

La Gerente de la Corporación, Javiera Matus de la Parra,  es quien lidera la estrategia de gestión cultural de la institución desde el 2014, coordinando al equipo ejecutivo y sus diversas áreas,  articulando a su vez al Directorio para las labores estratégicas encomendadas, de acuerdo al estatuto vigente.

Departamento de Administración y Finanzas: Equipo especialista en administración y contabilidad. Su rol es planificar, dirigir, coordinar, implementar, supervisar y evaluar la administración general de los recursos económicos y humanos de la institución de acuerdo a los lineamientos y objetivos institucionales. Esta unidad cuenta con una jefatura y cuatro integrantes que dan soporte al resto de las labores del área.

Departamento de Producción y Coordinación general: Equipo de gestión cultural y artística, planificar, dirigir, coordinar, implementar, supervisar y evaluar las acciones de los distintos ejes y lineamintos en el marco del cumplimiento de los objetivos institucionales. Cuentan con una jefatura de área y dos productoras generales de soporte.

Departamento de Comunicaciones: Equipo encargado del total de la gestión de difusión y promoción de la CCMLA, sus iniciativas, infraestructura, proyectos y trabajo, en sus múltiples plataformas y medios de comunicación vinculados dentro y fuera de la comuna. Igualmente, mantener la coherencia de la imagen institucional y la calidad del la presencia en medios. Esta unidad no cuenta con un jefe/a de área responsable, por lo que reporta en forma directa a la Gerencia de la CCMLA.

Departamento Técnico: Cargos responsables del manejo de todo el equipamiento técnico de la infraestructura cultural de la CCMLA, tanto en audio, iluminación, insumos y herramientas. Encargados de velar por la calidad de los montajes escénicos, exposiciones, o demás iniciativas que requieran equipamiento de especialidad. Cuenta con una jefatura técnica y 4 técnicos, repartidos tanto en labores del Teatro Municipal como en las actividades de extensión y difusión de la Corporación Cultural.

Formación y docencia artística (Escuela y elento de Teatro y Escuela de Ballet Municipal): Responden a esta unidad los profesionales permanente o temporales que posean talleres, capacitaciones, seminarios, jornadas, escuelas y demás espacios de mediación, formación y especialización en los diferentes campos artísticos desarrollados desde la CCMLA. Destacan las

5. Principales Programas de la oferta programática

Escuela de Ballet

La Escuela del Ballet Municipal de la ciudad es una agrupación con más de 20 años de experiencia formando a niños, niñas, jóvenes y adultos en la danza clásica, contribuyendo con ello en la labor de difundir y entregar a la comunidad angelina, espectáculos de gran nivel y calidad. La Escuela está integrada por 127 niñas de entre 4 y 14 años, dirigidas por la maestra Elizabeth Torres. Desde el año 2015 es gestionada y administrada como uno de los programas de la CCMLA.

Ballet Municipal (BAMLA)

Compañía estable de la Escuela de Ballet, que conforman 22 jóvenes y adultos bajo la tutela del destacado bailarín Hugo Zárate. Tiene por objetivo la profesionalización y el desarrollo de la técnica académica en un grupo avanzado de integrantes. Dentro de sus producciones destaca la puesta en escena profesional de “La Fille Mal Gardeé”, estrenada con gran éxito en los Ángeles y Santa Bárbara.

Escuela Municipal de Teatro

Durante el 2015 la CCMLA asumió el desafío de gestionar y administrar como uno de sus programas formativos la Escuela Municipal de Teatro, única escuela gratuita de formación teatral del sur de Chile, que tiene por objetivo fomentar y estimular la enseñanza y formación actoral de jóvenes y adultos angelinos. Con la visión de ser el principal núcleo de formación profesional en arte dramático en la comuna, este programa es dirigido por la actriz y directora de arte escénico, Eliana Lauro.

Elenco de Teatro

Instancia de perfeccionamiento que es parte de la Escuela de Teatro, y que tiene por objetivo producir montajes escénicos de calidad y con temáticas que apelen y estimulen la reflexión de las actuales problemáticas sociales. En general desarrollan, gestionan, producen y circulan una obra al año, tanto en la comuna como en diversos espacios de la región y el país.

Programa ETAE

Proyecto de formación específica para artistas escénicos o para personas con interés y motivación en el área. Se desarrolla desde el 2016, a través de la realización de seminarios artísticos intensivos de aprendizaje, en las áreas de danza, actuación, dirección teatral, maquillaje, entre otras. Dentro de sus monitores destacan Carlos Soto, Paulina Urrutia y Paulina Zúñiga, entre otros.

6. Programas complementarios

CECREA

Programa público del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) dependiente del Departamento de Educación Artística.  Este programa, que estimula la creatividad e imaginación a través de laboratorios de artes, ciencias, tecnología y sustentabilidad, se ejecuta con dos profesionales a cargo de su planificación e implementación, compartiendo oficinas en dependencias de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.

Expresión Biobío

Programa regional de mejoramiento de la calidad de la educación a través del arte, financiado por el Gobierno Regional del Biobío, diseñado por la SEREMI regional de las Culturas, e implementado en una primera etapa por la Corporación Cultural Artistas del Acero durante 2018. En su segundo año de implementación este programa se ejecuta desde de la Corporación Cultural Municipal de los Ángeles teniendo como énfasis los componentes de formación inicial en artes y formación de espectadores para artes escénicas. El programa tiene un presupuesto de 1200 M$ y se articula a través de dos profesionales que gestionan esta iniciativa desde las oficinas de la CCMLA.

7. Servicios

En la actualidad la CCMLA facilita parte de sus dependencias, a través del préstamo y arriendo de espacios, para la realización de diversas actividades creativas de comunidades y agrupaciones socio culturales de la comuna y la provincia. Las dependencias que cuentan con este servicio son:

- Centro Cultural (actual edificio segundo piso. Uso gratuito, según reglamentación)

- Teatro Municipal Los Ángeles (uso gratuito y pagado, según protocolo de arriendo)

8. Mediación artística

A través de una coordinación permanente entre el área de Coordinación/Producción General y el Departamento de Comunicaciones de la CCMLA se diseña desde este el año pasado una estrategia piloto de acciones de mediación artística con orientación educativa, a partir de los productos culturales resultantes de la propia institución.

En teatro se han desarrollado acciones de apreciación como conversatorios, diseño de tickets, teatro de sombras, con las obras “Carolina” (2016-2017), “Imaginarios” , “Yo soy Isidora Aguirre”.

En artes visuales, en tanto, se realizaron visitas mediadas con pautas de observación y discusión además de  talleres de aprendizaje complementarios con las exposiciones “Obra de mano” (2018), “Olvi-dada” (2018) y “Homo Ludens” (2019).

Desde el ámbito patrimonial, y aprovechando el hito nacional del Día del Patrimonio Teatral de Chile, se llevó a cabo un recorrido histórico para relevar la memoria comunal de las artes escénicas en Los Ángeles. A través de un circuito mediado que incluyó el Teatro Municipal, y las salas de artes escénicas de la Corporación Cultural se invitó a estudiantes y jóvenes a dialogar en torno a la producción teatral provincial.

9. Actividades relevantes

Talleres formativos de temporada

Ciclo permanente de oferta formativa para la apreciación y creación artística desde el ámbito comunitario. Se organizan principalmente por ciclos de otoño, invierno, primavera y verano, tienen un cupo limitado de participantes y son dictados de manera gratuita. Dentro de las disciplinas ofrecidas destacan el de Pintura experimental, Apreciación cinematográfica, Canto popular e Iniciación a la Música, entre otros.

Finalmente, y gracias al desarrollo de una estrategia permanente por entregar una oferta formativa y de extensión a la comunidad, la Corporación Cultural Municipal de los Ángeles en sus 6 años de existencia puede destacar los siguientes hitos programáticos de su gestión:

- La constitución de la escuela municipal de ballet y teatro, que generan no solo espacios de enseñanza, sino también de creación de montajes de calidad, que han circulado por distintos espacios culturales dentro y fuera de la región

- Las visitas a Los Ángeles de las compañías del Teatro Municipal de Santiago, El Teatro Negro de Praga, el Ballet Nacional de Rusia,

- La cartelera regular de talleres, tanto de iniciación, como de especialización (como Workshops o la Escuela de formación técnica de artes escénicas ETAE) y de temporada (talleres de verano)

- La publicación de los 6 números de la Revista ECO, para el rescate del trabajo cultural y artístico de la comuna.

- Becas universitarias para jóvenes talentos musicales

- Celebración constante de las efemérides culturales como son el día del libro, el día del patrimonio, de la danza, del teatro y del cine.

- Sede de distintos festivales y visitas internacionales, como la muestra internacional de Títeres desde Argentina, España y Chile (2015), Festival de títeres 2019, Festival de teatro Bio bío y de la visita de destacados artistas nacionales como Inti Illimani, La Patogallina, el BAFONA, Camila Moreno, entre otros.

- Exposiciones de numerosos artistas visuales de la comuna, de los campos de la fotografía, grabado, escultura, pintura y dibujo

- Rescate patrimonial de juegos populares, cueca chora, tradiciones mapuches de la zona en formato de exposiciones, charlas, conciertos, artesanía)

10. Financiamiento

La gestión del financiamiento para la operación, mantención y programación de la Corporación Cultural Municipal Los Ángeles resulta ser uno de sus principales desafíos anuales, el cual combina una serie de estrategias de levantamiento de recursos que permiten no solo generar un impacto comunal con sus actividades, sino que además lograr una importante cobertura programática en otros territorios rurales y provinciales del Biobío.

En promedio, durante los últimos tres años, se han requerido cerca de 470 M$ para su operación anual, esto considerando el actual escenario de administración de infraestructura, programas y equipos. De ahí la importancia de contar con una mirada estratégica, voluntad política y un plan de acción concreto que permita reunir una cantidad de recursos superior a este promedio, considerando que el escenario para el 2020 será diferente para la CCMLA, que deberá administrar una nueva infraestructura cultural (más de 2000 M2) y tendrá un aumento significativo de gastos asociados a su operación y mantención.

Cuadro resumen presupuesto últimos tres años

| TIPO FINANCIAMIENTO | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Subvención Municipal 1 | 166.417.568 | 188.686.364 | 175.601.112 |
| Subvención Municipal 2 | 99.000.000 | 106.275.180 | 110.570.069 |
| Subvención Municipal 3 | 50.000.000 | 54.098.835 | 64.302.253 |
| Subvención Municipal 4 | 15.568.796 | 15.375.985 | 28.104.259 |
| Subvención Municipal 5 |  |  | 15.615.000 |
| Subvención Municipal 6 |  |  | 44.300.000 |
| Proyecto cultural 1 | 6.668.905 |  |  |
| Proyecto cultural 2 |  | 7.903.600 |  |
| Proyecto cultural 3 |  | 9.958.718 |  |
| Proyecto cultural 4 |  | 30.095.005 |  |
| Proyecto cultural 5 |  | 9.440.979 |  |
| Proyecto cultural 6 |  | 6.639.602 |  |
| Aporte Vía Ley Donaciones | 138.516.985 |  |  |
| Ingresos propios 1 | 18.193.228 | 16.816.663 | 24.860.385 |
| Ingresos propios 2 | 399.992 | 421.500 | 114.160 |
| Ingresos propios 3 | 2.570.000 |  |  |
| Ingresos propios 4 |  | 4.600.000 | 2.380.600 |
| Ingresos propios 5 |  | 1.275.000 | 3.250.000 |
| Ingresos propios 6 |  | 61.939 |  |
| Totales | 497.335.474 | 451.649.370 | 469.097.838 |

Fuente: área Administración y Finanzas CCMLA

Según información del Departamento de Administración y Finanzas, el presupuesto general de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles se resuelve a través de subvenciones municipales, que en promedio se ejecutan en varias cuotas anuales. También hay un porcentaje de ingresos propios, generados principalmente por arriendo de infraestructura (Teatro Municipal), adhesiones especiales y venta de libros y productos culturales. Finalmente existen ingresos vía gestión de proyectos culturales, donde en forma anual se postula a diversos fondos concursables para financiar iniciativas y proyectos artísticos que van en la línea programática de la Corporación.

Cabe señalar que en 2016 se realizó un ingreso de recursos a través de la Ley de Donaciones Culturales proveniente de Empresas CMPC, con el propósito de financiar la construcción del Museo Artequin de los Ángeles, gestión que fue coordinada y ejecutada por la CCMLA hasta la apertura de este espacio cultural.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Para llevar a cabo este resumen de resultados, se ha utilizado el FODA, herramienta perteneciente a la planificación estratégica, que permite hacer un análisis tanto de aspectos internos de un sector a través del reconocimiento de las fortalezas y debilidades, así como de aspectos externos, tales como las oportunidades y amenazas que existen en el territorio y que afectan al quehacer cotidiano en cada una de las dimensiones.

A partir de la aplicación de las distintas etapas de investigación especificadas al inicio de ese documento, en el marco metodológico, el diagnóstico participativo incorporó la percepción de los diversos agentes internos y algunos externos en torno a la gestión de las diversas áreas de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles (CCMLA).

A continuación, se presenta una síntesis de los principales resultados del diagnóstico en los siguientes componentes de gestión: 1) Equipo, sistema interno y coordinación inter áreas; 2) Programación, contenidos y oferta de actividades y   3) Públicos, audiencias y participación.

- Equipo / sistema interno / coordinación inter áreas

| Fortalezas - Área de administración es el equipo mejor resuelto, tanto por la cantidad de personas que lo integran, los protocolos de trabajo que utilizan y la inversión que se ha realizado (habilitación de oficinas cómodas, compra de software informático) - Buen clima laboral y trato entre los/as trabajadores/as al interior de la Corporación - Finanzas ordenadas y rediciones al día, con sus respectivas contrapartes institucionales - Equipo profesional motivado y capacitado - Respaldo institucional Alcaldicio y autonomía en la toma de decisiones - Gestión oportuna de financiamiento público y privado para la operación de la CCMLA | Debilidades - Bajo conocimiento de los roles y funciones entre los propios integrantes del equipo - Insuficiente personal en equipos ligados al área de Coordinación General y de la Escuela Ballet, lo que produce multiplicidad de roles, ambos con alta demanda de tareas, gestiones y actividades - Baja coordinación del área Técnica, con un liderazgo deficiente para la resolución de conflictos por parte de su jefatura - Mediana socialización de los reglamentos, protocolos y normativas internas de coordinación (de cada área) por parte de todo el equipo - Falta de personal calificado en las áreas de Mediación cultural y Desarrollo de Proyectos Institucionales (I+D) |
| --- | --- |
| Oportunidades - Generar un plan de capacitación interno (formación continua), con el propio equipo, y de acuerdo a las posibilidades que tenga cada integrante, para que comparta conocimientos (ley donaciones, sistemas de iluminación para presentaciones, etc.) y experiencias relevantes para el resto de los integrantes (producción técnica, comunicaciones, otros) - Establecer un programa de prácticas y pasantías (de convocatoria abierta) donde se puedan recibir estudiantes y pasantes en diversas áreas, lo que podría apoyar la labor del equipo (sociología, comunicación audiovisual, publicidad, diseño gráfico, comunicación social, marketing) | Amenazas - Gerencia presenta dificultades para delegar tareas importantes dentro del equipo, con una carga excesiva de trabajo interno (resolución de conflictos), que no le permite destinar mayor tiempo para fortalecer la estrategia externa de alianzas y colaboraciones para la CCMLA - Falta de recursos y planificación para organizar capacitaciones y perfeccionamiento en temáticas necesarias para el equipo ejecutivo - Se manifiesta preocupación y desconocimiento (desde algunas personas del equipo) por la forma en que organizarán los espacios (oficinas) del futuro Centro Cultural para trabajar, una parte importante del equipo desconoce cómo se resolverá este tema |

- Programación, contenidos y oferta de actividades

| Fortalezas - Programa ETAE se consolida como una línea programática significativa vinculada a la formación y capacitación de la escena provincial y regional - Conceptualización del programa y dirección de la Escuela y elenco de Teatro le dan valor a la oferta programática - Escuela y elenco Ballet son programas altamente demandados por diferentes tipos de públicos comunales y regionales | Debilidades - Baja coordinación/vinculación con programa CECREA (desde su metodología y componentes) - Falta de curatoria que presente criterios de selección, y donde se genere una priorización de la programación que genera, produce y oferta la CCMLA - Predomina el diseño de una programación “emergente – dinámica” más que una oferta que se planifique con antelación, generando una serie de problemáticas a toda la cadena interna de gestión (comunicaciones, administración, técnica) - Baja visibilización de servicios como el préstamo de espacios y de proyectos relevantes como ArtistaLA (catálogo de creadores) - Escasez de oferta programática en dominios culturales relacionados al audiovisual y la educación patrimonial. También para el rango Adulto Mayor. |
| --- | --- |
| Oportunidades - Se proyectan importantes alianzas institucionales para fortalecer la programación y oferta creativa (programación vía aliados estratégicos) - Área de Comunicaciones plantea que su mensaje central e ideas fuerza son Formación / Educación, sin embargo, esto debe traducirse en un plan concreto de estrategia e implementación - Propiciar desde el proyecto el ETAE formatos digitales o flexibles que permitan ampliar su cobertura e impacto (clips, capsulas audiovisuales, entrevistas a profesores visitantes) - Conocer y explorar la metodología CECREA (facilitar facilitadores, escucha activa), vinculándose en forma estratégica con este programa y sus comunidades | Amenazas - Disyuntiva desde la escuela de Teatro (profesores) por certificar un modelo pedagógico que se podría contradecir con la libertad de implementar un sistema educativo inclusivo - Teatro Municipal y Escuela de Ballet no cuentan con un plan de gestión integral, como programas relevantes de la CCMLA, lo que disminuye sus posibilidades de desarrollo y crecimiento - Sitio web de la CCMLA se encuentra desactualizado, con una arquitectura poco efectiva y amigable con nuevas plataformas de comunicación digital - Desgaste del equipamiento técnico de la CCMLA con una baja mantención de éste - Focalizar la oferta de actividades privilegiando las disciplinas artísticas por sobre otras de interés comunitario (medio ambiente, ciudadanía, ciencia y tecnología, etc.) |

- Públicos, Audiencias y Participación cultural

| Fortalezas - Alta demanda por participar de la Escuela de Ballet - Los programas y servicios que actualmente ofrece la CCMLA han moldeado de manera precisa diversas comunidades de interés en torno a estas, como padres y apoderados Escuela Ballet, públicos asistentes a programación gratuita/pagada Teatro Municipal, entre otras - Espacio del CCMLA ubicado en una zona céntrica de la ciudad, que resulta de fácil acceso para la comunidad | Debilidades - Pocas instancias de evaluación de la experiencia, servicios y contenidos por parte de las alumnas que asisten a la escuela de Ballet, en contraste con la excesiva incidencia que tienen padres y apoderados de este programa que ofrece la CCMLA - Falta de planificación y tiempo para analizar y reflexionar en profundidad respecto a una estrategia sobre desarrollo de públicos (actuales y potenciales) - Baja vinculación de adultos mayores con programas como la escuela de teatro (línea especial de trabajo) y otras actividades de la CCMLA |
| --- | --- |
| Oportunidades - Posibilidad de mejorar estrategia de participación por parte de la comunidad organizada en la gestión institucional de la CCMLA (política de participación para definición de programación, financiamiento de propuestas, otros mecanismos) - Espacio fértil para fidelizar las diversas comunidades que tiene la CCMLA a través de sus programas - Evaluar los medios de comunicación que se utilizan (impresos, radiales, virtuales) con los cuales se tiene alianza o contratación de servicios, definiendo el impacto que tiene la inversión versus los resultados que entregan en convocatoria/prestigio - Potenciar las comunidades virtuales de la CCMLA que gestiona a través de redes sociales (RR.SS.), generando un plan de trabajo para cada una ellas, focalizando comunicar más los procesos creativos (está pasando) y no solo lo de carácter informativo | Amenazas - A pesar de un trabajo sostenido por el área de Comunicaciones para difundir, se constata una irregular convocatoria de participantes en una parte importante de la programación que se oferta a la comunidad - Algunos programas presentan una importante deserción, existe preocupación sobre cómo abordar este tema, buscando mejores estrategias de seguimiento y evaluación durante el proceso (escuela de teatro, profesores) - Falta de estacionamiento para ofrecer como servicio a los participantes de las actividades - Barreras de acceso (prácticas, perceptuales y simbólicas) en sectores de bajo capital cultural - La oferta de ocio, recreación y actividades de esparcimiento que tiene la comuna, a través de diversos agentes socio culturales (Comercio, Mall, Espacios públicos, Municipio, Deportes) |

Plan de Gestión Centro Cultural Municipal Los Ángeles

2020-2022

- Qué es un Plan de Gestión

Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y aprobado que describe un territorio o espacio y los problemas y oportunidades que presentará una gestión dirigida a preservar sus valores naturales, la geomorfología o los rasgos paisajísticos, de manera que los objetivos establecidos en función de esa información se puedan lograr trabajando de manera adecuada durante un período de tiempo determinado.

- Qué es un Centro Cultural

Un centro cultural es un espacio abierto a la comunidad, que tiene por objeto la representación y la promoción de valores e intereses artístico-culturales presentes en el territorio y en las comunidades que los utilizan.

Sus equipos técnicos, humanos y financieros tienen un carácter multidisciplinario que facilita el desarrollo de sus servicios culturales y de fomento a la creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de las artes y el patrimonio cultural.

Sus espacios arquitectónicos son multipropósito, al contar con salas de ensayo y reuniones, áreas para realizar talleres y exposiciones permanente y temporales, oficinas, bodegas, baños, camarines y auditorio para la presentación de actividades de alta convocatoria, es decir, todo lo necesario para dar expresión real a las obras de creadores, artistas y programadores que vinculan sus actividades con las demandas locales de participación en la cultura.

Su programación de actividades es diversificada y diferenciada por tipos de público o modalidades de acceso, según sus ejes programáticos previamente definidos.

Su operación y mantenimiento se sustenta en un plan de gestión cultural que es llevado a la práctica por personal calificado definido en diversos roles, utilizando  variadas estrategias que le dan sostenibilidad al equipamiento cultural.

3. Identificación del inmueble destinado al Centro Cultural Municipal

| Nombre del Inmueble | Centro Cultural Municipal Los Ángeles |
| --- | --- |
| Protección Legal | Decreto N de fecha XXXX (CMN) |
| Categoría | Inmueble de Conservación Histórica |
| Datos de Ubicación |  |
| Región | Del Biobío |
| Provincia | Del Biobío |
| Comuna | Los Ángeles |
| Lugar | Centro de la ciudad |
| Dirección | Lautaro 463 |
| Datos Generales |  |
| Fecha de construcción | 1905 (diseño) 1912 (inauguración) |
| Material predominante | Albañilería y hormigón armado |
| Superficie total | 2985,9 m2. |
| Superficie restaurada 1 etapa | 2316 m2 |
| Superficie obra nueva | 669,9 m2 |
| Tenencia | Pública (usufructo público) |
| Propietario y usuario | Ilustre Municipalidad de Los Ángeles |
| Usos |  |
| Tipología arquitectónica | Equipamiento cultural |
| Uso actual | Sin uso (cerrado) |
| Uso original | Educacional |
| Uso propuesto | Centro Cultural Municipal |
| Financiamiento |  |
| Financiamiento público | FNDR Gore Biobío y MINCAP |
| Mandante | Gobierno Regional del Biobío |
| Unidad técnica | Dirección de Obras Municipales |
| Plan de Gestión Centro Cultural |  |
| Mandante | Corporación Cultural Municipal Los Ángeles (CCMLA) / Gerente Javiera Matus de la Parra |
| Contraparte Institucional | SEREMI Culturas, las Artes y el Patrimonio Región del Biobío, programa Red Cultura |
| Asesor en gestión cultural | Cristian Venegas Barrientos |

4. Cuadro de superficie por planta remodelada

1er Piso Centro Cultural Municipal Los Ángeles

Detalle de los espacios proyectados

| Área | M2 |
| --- | --- |
| Auditorio | 202,32 |
| Talleres | 177,48 |
| Baños | 78,91 |
| Bodegas | 94,48 |
| Área administrativa y de gestión edificio | 215,70 |
| Área seguridad | 35,36 |
| Cafetería | 74,18 |
| Cocina | 24,65 |
| Tienda | 68,23 |
| Área común | 499,68 |
|  | 1470,99 |

2do Piso Centro Cultural Municipal Los Ángeles

Detalle de los espacios proyectados

| Área | M2 |
| --- | --- |
| Talleres | 645,88 |
| Camarines | 88,06 |
| Baños | 36,43 |
| Bodegas | 125,00 |
| Área común | 392,80 |
|  | 1288,17 |

Nota Importante: Es relevante señalar que el edificio remodelado para este proyecto de habilitación del Centro Cultural Municipal cuenta además con un tercer piso, el cual no se considera remodelar en esta oportunidad, sino que recién en una segunda etapa que se proyecta para los próximos tres años.

5. Valoración cultural del edificio

Los bienes patrimoniales se distinguen por presentar una multiplicidad de valores, históricos, sociales, culturales, urbanos, arquitectónicos, entre otros. Para el actual edificio que alberga el nuevo Centro Cultural Municipal de Los Ángeles

| Valores históricos |  |
| --- | --- |
|  | Edificio se inaugura como escuela en el año 1912 |

| Valores urbanos |  |
| --- | --- |
|  | Cumple un rol fundamental en el cuadrante de la Plaza de Armas de la ciudad, al ocupar una cuadra completa de superficie Su fachada representa una imagen urbana propia de la ciudad a inicios del Siglo XX Edificio viene a completar un importante polo de desarrollo cultural, donde se conecta con otros equipamientos culturales, como el Museo Artequin, el Teatro Municipal, entre otros |

| Valores culturales |  |
| --- | --- |
|  | En su interior existen murales del destacado artista visual Anarkos Bermedo, que datan de 1952. Por sus aulas pasaron importantes estudiantes, como el afamado escritor chileno Roberto Bolaño |

| Valores arquitectónicos |  |
| --- | --- |
|  | Construcción data de 1912, con diseño arquitectónico de Leonelo Bottacci, nacido en Italia. De estilo neoclásico de dos plantas, con muros de ladrillo y cimientos de piedra. |

| Valores sociales |  |
| --- | --- |
|  | Vinculación con generaciones de angelinos que se relacionaron con el espacio cuando tenía un uso educacional como Internado de Hombres Generaciones completas de profesionales como abogados, médicos y técnicos se formaron en este espacio |

Misión del Centro Cultural Municipal Los Ángeles

Somos un espacio de encuentro para todos los habitantes de los Ángeles y la región del Biobío, que promueve un desarrollo comunitario armónico y participativo, a través de una programación multicultural y de calidad que garantiza la formación, creación y difusión artístico, cultural y patrimonial en la comunidad

Visión de desarrollo del Centro Cultural Municipal Los Ángeles

Ser un espacio social y cultural participativo e integrador, que contribuya al desarrollo cultural de Los Ángeles, a través de un modelo de gestión inclusivo, innovador y sustentable que lo transforme en un referente a nivel regional y nacional

Ejes estratégicos de la oferta programática

El nuevo Centro Cultural Municipal de Los Ángeles se proyecta como un punto de encuentro para todas y todos, a través de una oferta de contenidos que se vincule prioritariamente desde los siguientes conceptos curatoriales;

| Cultura | Educación | Comunidad | Patrimonio |
| --- | --- | --- | --- |
| Artes Creación Producción Investigación Circulación Industria cultural Economía creativa | Formación Apreciación Mediación Especialización Profesionalización Reflexión Debate | Sociedad Medio Ambiente Ciencia y tecnología Diversidad Inclusión Pueblos originarios Interculturalidad Innovación social Cambio social | Memoria y DD.HH. Historia Identidad Territorio Conservación |

A su vez, y a través de diversos programas, servicios y actividades formativas y de divulgación vinculadas a estos conceptos programáticos se proyecta resolver un espacio creativo que también funcione como;

- Un centro cultural de referencia que ofrece actividades en torno a las artes visuales, escénicas, música, literatura y audiovisual para fomentar la creación, difusión, comprensión y participación ciudadana en la cultura contemporánea.

- Un centro social que promueve la superación personal, la integración social y el trabajo en equipo a través de proyectos y actividades en el ámbito de la inclusión, la cooperación, el empleo y el voluntariado.

- Un centro de formación no formal que profundiza en todas sus áreas de actuación desde diversos puntos de vista, con el objetivo de mejorar las capacidades y adquirir herramientas útiles para el desarrollo profesional y personal. ​​

- Un espacio de reflexión y debate sobre problemáticas sociales y medioambientales, con énfasis en los colectivos desfavorecidos y al tercer sector, para crear redes y contribuir a la articulación de un tejido social comprometido y responsable. ​​

- Una plataforma de apoyo y difusión del trabajo de nuevos creadores, gestores y artistas a través de convocatorias abiertas, que surgen de la voluntad por promover y proporcionar a los artistas herramientas de producción y difusión de sus trabajos.

- Un espacio que sea foco de estímulos para niñas, niños y jóvenes donde desarrollen su imaginación y su capacidad de experimentación.

Líneas de acción estratégicas del Plan de Gestión

- Participación y formación públicos

Promover una activa participación de la comunidad a la programación, agregando valor a la experiencia que viven los públicos en el Centro Cultural

- Programación de contenidos

Estimular contenidos de calidad y significativos, a través de ejes temáticos de acción que enfatice los intereses de la comunidad

- Infraestructura y equipamiento

Ofrecer un espacio y equipos de calidad, tanto para el sector artístico como para la comunidad que permitan posicionar al Centro Cultural Municipal

- Mediación y comunicación

Vincular de manera estratégica y eficiente la oferta de contenidos, permitiendo fomentar el desarrollo de públicos para el Centro Cultural

- Fortalecimiento institucional

Establecer una estrategia integral de sostenibilidad para la operación anual del Centro Cultural

| Participación y formación públicos | Fortalecer la experiencia de usuario en el espacio Promover la participación de nuevas comunidades Estimular la investigación y el desarrollo de públicos |
| --- | --- |
| Programación de contenidos | Estimular e intencionar los ejes programáticos Fortalecer la gestión interna de contenidos Desarrollar nuevas redes de colaboración |
| Infraestructura y equipamiento | Propender a una mantención continua del edificio Mejorar servicios complementarios del espacio Puesta en valor social y cultural del edificio Proyectar la habilitación del tercer piso |
| Mediación y comunicación | Fortalecer gestión interna de comunicaciones Fomentar comunidades digitales Estimular y visibilizar procesos creativos |
| Fortalecimiento institucional | Planificación anual levantamiento recursos Ampliar redes colaboración y alianzas estratégicas Fomentar estrategia Teatro Municipal y Escuela Ballet Fortalecer la gestión interna equipo ejecutivo |

Detalle de los ejes estratégicos con indicadores y metas a cumplir

Eje Nº1

Participación y Formación públicos

Objetivo

Promover una activa participación de la comunidad a la programación, agregando valor a la experiencia que viven los públicos en el Centro Cultural

| Medidas | Acciones | Indicadores | Metas | Áreas ejecutan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer experiencias satisfactorias del usuario | Diseñar visitas mediadas al nuevo Centro Cultural Disponer de servicio de guardería infantil Establecer estacionamiento para Bicicletas Destinar zonas de trabajo / ocio libre dentro del Centro Cultural | Nivel satisfacción de las visitas medidas Nivel satisfacción del servicio de guardería Cantidad de bicicleteros instalados en el Centro Cultural Nivel satisfacción en encuestas de usuarios | 70% de satisfacción de visitas 40% de ocupación mensual del espacio 4 bicicleteros de 6 unidades instalados 3 zonas disponibles con mobiliario, internet | Comunicaciones RRPP Gerencia Administración Gerencia Administración Gerencia Comunicaciones RRPP |
| Promover la participación de nuevas comunidades | Identificar y caracterizar nuevas comunidades de interés en la zona urbana y periférica de Los Ángeles Generar acciones de vinculación con estas comunidades | Mapeo de nuevas comunidades de interés Jornadas de vinculación y acción con estas comunidades | 50% de las potenciales comunidades detectadas en catastro 3 jornadas trimestrales por tipo de comunidad | Comunicaciones RRPP Comunicaciones RRPP |
| Estimular la investigación y el desarrollo de públicos | Programa de apreciación cinematográfica para adultos mayores Generar un estudio de audiencias y públicos para el CCMLA Implementar sistema de registro para talleres y/o actividades | Programación quincenal de exhibiciones y conversatorios Diseño e implementación del estudio Plataforma de registro, inscripción y reporte de usuarios | 2 sesiones mensuales 50% avance año 1 Implementación año 2 Plan de Gestión | Coordinación General Comunicaciones Comunicaciones RRPP Gerencia Coordinación G Administración |

Eje Nº2

Programación de Contenidos

Objetivo

Estimular contenidos de calidad y significativos, a través de ejes temáticos de acción que enfaticen en los intereses de la comunidad

| Medidas | Acciones | Indicadores | Metas | Áreas ejecutan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimular e intencionar los ejes programáticos | Escribir y decretar los nuevos ejes programáticos Comunicar y difundir los ejes programáticos | Protocolo de programación por disciplina Nivel conocimiento de los nuevos ejes programáticos | Conocimiento y socializar al 100% del equipo completo 40% de conocimiento en comunidades de interés | Coordinación G Comunicaciones Coordinación Técnica |
| Fortalecer la gestión interna de contenidos | Creación comité de programación Coordinación con programa CECREA | Protocolo de funcionamiento y reglamentación del comité Reuniones de coordinación | 2 reuniones mensuales del comité (con acta) Cada 15 días | Coordinación general Coordinación Técnica Comunicaciones Coordinación G Equipo CECREA |
| Desarrollar nuevas redes de colaboración para contenidos | Generar alianzas para fortalecer nueva programación para el Centro Cultural Desarrollar encuentro regional de espacios culturales para activar circulación de contenidos | Convenios de colaboración Generar un encuentro asociativo de programadores | 3 nuevos convenios trimestrales 1 jornada anual | Comunicaciones RRPP Coordinación General Gerencia Coordinación General Comunicaciones |

Eje Nº3

Infraestructura y Equipamiento

Objetivo

Ofrecer un espacio y equipos de calidad, tanto para el sector artístico como para la comunidad, que permitan posicionar al Centro Cultural Municipal

| Medidas | Acciones | Indicadores | Metas | Áreas ejecutan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propender a una mantención continua del Edificio | Designar un nuevo perfil como Administrador/a del Edificio Resolver un Plan de Mantención por etapas para el Edificio y su equipamiento Establecer protocolos de seguridad y emergencia para edificio | Contratación de una persona para este cargo Visitas preventivas en terreno, con informe Creación de protocolos | 1 contratación durante el año Realización de 40% de mantenciones preventivas al año Documento escrito y socializado con equipo | Gerencia Administración Gerencia Administración Gerencia Administración |
| Mejorar servicios complementarios del espacio | Contar con wifi liberado para zonas comunes Disponer servicio de Orientación e información | Instalación del sistema en zonas comunas Servicio de atención al público que entregue planos del lugar | 1 zona por semestre Instalación de stand y personal voluntario a cargo | Gerencia Administración Gerencia Comunicaciones RRPP |
| Puesta en valor social y cultural del edificio | Programa mediación en muralismo (La Feria, Ayer, hoy y mañana) Campaña comunicacional que ponga en valor la historia y memoria del Edificio | Gestión de rutas internas con protocolo de funcionamiento Soportes de difusión digitales, audiovisuales e impresos | 6 sesiones mensuales según programación 30% de avance para la marcha blanca del edificio | Coordinación G Comunicaciones Comunicaciones RRPP |
| Proyectar habilitación del tercer piso | Levantamiento de información para el proyecto Proyectar habilitación temporal (Planta 3) Diseñar proyecto habilitación definitivo | Reuniones mensuales con agentes internos y externos Piloto de habilitación temporal Avance del diseño y elaboración del proyecto | 4 jornadas de trabajo anuales Habitación de espacios para residencias de gestión cultural de proyectos 40% de avance el primer semestre de la puesta en marcha del edificio | Administración Gerencia Coordinación G |

Eje Nº4

Mediación y Comunicación

Objetivo

Vincular de manera estratégica y eficiente la oferta de contenidos, permitiendo fomentar el desarrollo de públicos para el Centro Cultural

| Medidas | Acciones | Indicadores | Metas | Áreas ejecutan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer gestión interna de comunicaciones | Planificación de la programación desde comunicaciones Pasantía en un espacio cultural de alcance nacional | Plan de trabajo por ciclo programático Visita a un espacio cultural relevante | 3 ciclos programáticos por año 1 pasantía por semestre en área de comunicaciones | Comunicaciones Coordinación G Comunicaciones |
| Fomentar comunidades digitales | Habilitar y mejorar diseño de sitio web CCMLA Desarrollar una estrategia diferenciada para cuentas RR.SS. del CCMLA Proyectar módulos formativos de proyecto ETAE de manera virtual | Puesta en marcha nuevo sitio web 1 estrategia por cada red social utilizada serie de capsulas audiovisuales por temporada | 1er semestre del año 1 plan gestión 2do semestre del año 1 plan gestión 6 capsulas audiovisuales por año/versión | Comunicaciones Coordinación General Comunicaciones RRPP Comunicaciones Coordinación General |
| Estimular y visibilizar procesos creativos | Generar un Laboratorio de Critica Cultural pare relevar programación Visibilizar los procesos creativos de Escuela Teatro, Ballet | Ciclo de sesiones artes visuales, música, literatura y otros Desarrollo de gráficas, audiovisual y otros soportes | 6 sesiones anuales por versión 1 campaña por programa cada trimestre | Comunicaciones Coordinación G Escuela Ballet Escuela Teatro Comunicaciones |

Eje Nº5

Fortalecimiento Institucional

Objetivo

Establecer una estrategia integral de sostenibilidad para la operación anual del Centro Cultural

| Medidas | Acciones | Indicadores | Metas | Áreas ejecutan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación anual levantamiento de recursos | Establecer calendario anual de postulaciones Diseñar una estrategia comercial para el espacio cultural | Fondos nacionales e internacionales identificados y postulaciones realizadas Propuesta de marketing y precios diferenciados | Aumentar un 35% los proyectos adjudicados Diseño de la estrategia durante el primer año | Gerencia Administración Gerencia Administración Directorio |
| Ampliación redes y alianzas colaborativas | Profundizar actuales convenios de colaboración Gestionar nuevas redes a través del Directorio CCMLA | Revisar y actualizar actuales convenios y profundizar Reuniones para generar vínculos con empresas | 6 nuevos convenios mejorados 6 gestiones anuales y 3 nuevos socios Corporativos | Gerencia Administración Gerencia Directorio CCMLA |
| Fomentar una estrategia para Teatro y Escuela Municipal | Desarrollar un plan estratégico para el Teatro Municipal Desarrollar un plan estratégico para la Escuela Ballet | Elaborar plan estratégico para este espacio Elaborar plan estratégico para este programa formativo | 1 plan estratégico por semestre 1 plan estratégico por semestre | Gerencia Administración Equipo escuela Ballet Equipo Teatro Municipal |
| Fortalecer la gestión interna del equipo | Fortalecer roles y funciones específicas Incorporación de 2 nuevos perfiles al equipo Estandarizar protocolos y procedimientos para todas las áreas Generar un programa de prácticas y pasantías | Programa interno de capacitación Nuevo perfil para Mediación y otro para Proyectos Institucionales Revisar, actualizar y decretar todos los procesos internos de las áreas Redactar convocatoria con perfiles y plazos | 3 jornadas anuales de capacitación Incorporación 1 perfil por semestre 3 protocolos por área 3 voluntarios por semestre | Gerencia Gerencia Gerencia Administración Comunicaciones RRPP Gerencia |

Estrategia de Financiamiento

Generar recursos suficientes para la operación del nuevo Centro Cultural Municipal de Los Ángeles será una de los desafíos principales que tendrá tanto el Directorio como su equipo ejecutivo. De una estrategia acertada de levantamiento de recursos, que equilibre la balanza entre ingresos propios, ingresos públicos e ingresos privados, dependerá la ejecución de un modelo de gestión innovador que impacte en su comunidad.

Toda organización puede generar recursos a través de diferentes vías, sin embargo, para este Plan de Gestión 2020 – 2022 se proponen las siguientes acciones que apoyen la sostenibilidad del proyecto institucional;

Ingresos propios

- Profundizar la gestión del Teatro Municipal y Escuela de Ballet, generando una estrategia comercial afín que permita aumentar los ingresos propios de manera permanente

- Definir el arriendo del espacio para eventos (en ocasiones determinadas)

- Arriendo (concesión) cafetería y otros espacios temporales dentro del Centro Cultural

Financiamiento Público

- Aplicar proyectos culturales a Fondos concursables y programas de otros Ministerios y Servicios públicos (Corfo, Sercotec, Sence, Minvu, Subdere, FIA,  otros)

- Ahondar vinculación con Gobierno y Consejo Regional (GORE/CORE) para proyectar financiamiento al mediano y largo plazo desde el presupuesto regional

Financiamiento Privado

- Ahondar relación y redes colaborativas desde el Directorio CCMLA para la búsqueda de nuevos socios corporativos

- Desarrollar y producir una Gala anual de Beneficencia donde se destaque a la sociedad civil (evento de RRPP)

- Generar un encuentro anual (tipo Seminario) que vincule buenas prácticas y relaciones institucionales entre Cultura y Empresa (en alianza con Mall Plaza)

- Analizar y explorar vinculaciones de financiamiento a través de la “Filantropía estratégica”, que desarrollan ONGs como Emphatty Chile, entre otros

Financiamiento desde las audiencias

- Crear un Club de Socios y/o amigos del CCMLA con un programa de beneficios

- Establecer en forma paulatina una Política de precios diferenciados, según corresponda

- Resolver eventos artísticos especiales entre CCMLA-TMLA para recaudar fondos

Al desarrollar estas estrategias de financiamiento resultará necesario caracterizar el tipo de aporte que se logre conseguir, estableciendo políticas de difusión y divulgación de estos recursos que permitan contar con un orden, priorizando y definiendo cómo se informará y qué beneficios se le entregará a cada contraparte.

En ese sentido, y de acuerdo a casos nacionales de espacios culturales, un cuadro resumen estándar para caracterizar estos aportes puede ser el siguiente;

Presentado por (Empresa o Institución clave del financiamiento institucional)

En alianza con (Empresa o institución que entrega soporte clave)

Auspician (servicios o recursos relevantes)

Colaboran (aportes menores)

Medios aliados (agentes claves difusión y comunicación)

Resolviendo una caracterización estándar por tipo de aporte será necesario posteriormente resolver para cada tipo de aporte una serie de beneficios y contraprestaciones que tendrá la empresa, institución o donante, por realizar el aporte para la operación del Centro Cultural.

Estos beneficios se deberán resolver y detallar en un Plan de Marketing asociado a la planificación de levantamiento de recursos.

Desarrollo de públicos a priorizar

El acceso a una obra de arte o a cualquier objeto de consumo no depende solo de una cuestión de accesibilidad física: la obra de arte existe sólo para quienes disponen de los medios y las capacidades para comprenderla. La competencia cultural y en concreto la disposición estética, es el resultado de un largo proceso de inculcación que comienza en la familia, que se conforma en relación a los niveles económicos, académicos y culturales y que es reforzada por el sistema educativo.

De ahí que resulte fundamental para el nuevo Centro Cultural Municipal concentrar esfuerzos y planificación que permitan generar acciones estratégicas logrando vincular nuevos públicos para su oferta, tanto desde el punto de vista de la programación cultural, como de los servicios y espacios disponibles para uso comunitario con los que contará el Centro cultural.

En tal sentido es prioritario resolver una mirada sinóptica del campo asociado a la frecuencia con que la comunidad se vincula con un espacio cultural, es decir desde la creación de públicos, formación de públicos, ampliación de públicos y fidelización de públicos.

A partir entonces de un análisis transversal de públicos, utilizando métodos como por ejemplo entrevistas a públicos fidelizados, grupos focales con públicos ocasionales y/o observaciones a no participantes se podrán establecer los principales factores que inciden en el vínculo que establecen las personas con un nuevo espacio cultural, como lo es el Centro Cultural Municipal de Los Ángeles.

A modo piloto, y como acción inicial para la estrategia de este Plan de Gestión 2020-2022 propuesto, se presentan tres ámbitos de acción a desarrollar para priorizar en esta etapa de marcha blanca, permitiendo fortalecer la vinculación territorial del CCMLA.

- Entorno territorial del Centro Cultural

Es relevante mapear, analizar y conectarse más con el entorno próximo que tiene el edificio (Plaza de Armas Los Ángeles). Al recorrerlo, caminarlo y desplazándose por ese cuadrante es posible encontrar oportunidades significativas para la estrategia de públicos y alianzas. En ese sentido es prioritario indagar, explorar y vincularse a estas instituciones/públicos del entorno, tales como:

-  Bancos (adultos, comerciantes, padres familia)

-  Municipio (comunitario, funcionarios, programas sociales)

-  Iglesia Catedral (adultos mayores, niños)

-  Correos de Chile (comunidad migrante, comerciantes)

-  Plaza de Armas (k pop, skeaters)

- Actuales comunidades de interés a fidelizar

Los más de cinco años de trayectoria de la CCMLA tienen como legado importante la creación de diversas comunidades de público que se relacionan con sus principales programas artísticos. Es prioritario entonces caracterizarlos, estudiar sus hábitos y profundizar la relación en esta nueva etapa donde se encontrarán con nuevos espacios y servicios. Estas comunidades de interés se relacionan con los siguientes grupos;

- Padres y apoderados Escuela Ballet

- Alumnas participantes Escuela Ballet

- Participantes Escuela Teatro (centro alumnos)

- Compañías y proveedores asociados al Elenco Teatro

- Públicos de actividades comunitarias-sociales que ocupan el Teatro Municipal

- Públicos de actividades (arriendo pagado) que ocupan el Teatro Municipal

- Comunidad artístico cultural (que accede a programas formativos capacitación)

- Mapeo de nuevas comunidades urbanas

El reconocimiento de nuevas formas contemporáneas de vinculación social a través de lo creativo y comunitario resulta clave a la hora de identificar, caracterizar y vincular diversos de grupos temáticos, que, por diversas barreras de entrada, no visualizan aun al Centro Cultural como un espacio de encuentro para sus propias actividades. Es así que en la actualidad existen diversos colectivos informales asociados en las siguientes temáticas;

- Movimiento de ciclistas

- Grupos ambientalistas  y cambio climático

- Grupos de Diversidad y LGTB

- Comunidad de Gamers

- Comunidad KPop

- Emprendedores creativos y sociales

Al identificar, sistematizar y definir una estrategia para cada una de estas comunidades a priorizar en esta etapa del Plan de Gestión se generará además la necesidad de contar con apoyo y perfiles técnicos dentro del equipo para sistematizar y diseñar los estudios de audiencias asociados a este plan. Es recomendable para este caso establecer vinculaciones con Centro de Estudios Superiores, como Universidades e Instituciones con sede en la capital provincial que permitan establecer convenios de colaboración, para lograr apoyos en metodología y aplicación de instrumentos asociados a la sociología, la psicología y la publicidad.

Estrategia de difusión y comunicación

Afrontar el desafío de disponer un nuevo y significativo espacio cultural para el uso de la comunidad tiene diversas complejidades asociadas a la concepción simbólica que tienen las audiencias respecto de los espacios públicos para el ocio, recreación y educación.

Al convocar a la comunidad de Los Ángeles y la Provincia , tanto actuales como potenciales, a reconocer este espacio , que anteriormente fue un simbólico Internado de Hombres, hoy convertido en un lugar remodelado, confortable, luminoso y lleno de oportunidades se deberán establecer una serie de acciones coherentes y estratégicas que busquen principalmente vincular, conectar y generar nuevamente lazos emocionales con este espacio que espera impactar de manera positiva a la ciudad en diversos ámbitos de acción.

En tal sentido resulta prioritario resolver un mensaje, una idea fuerza, para estas campañas que sea innovador, que apele a lo emocional y que genere los vínculos necesarios para llamar a la acción (de ir al espacio, de colaborar, de compartir información), logrando captar el limitado tiempo que tienen hoy las personas para ocupar en su ocio.

A continuación, se detallan dos instancias de difusión, diferenciadas en el tipo de público a que van dirigidas;

Campaña comunicacional Marcha Blanca Nuevo Centro Cultural

- Establecer gráficas comunicacionales en todo el nuevo Centro Cultural (pasillos, zonas área común, baños) que den cuenta de esta campaña comunicacional

- Contar con un grupo de anfitriones/as (voluntarios capacitados previamente) que coordinen la inducción y mediación de los grupos de interés que participen de las visitas mediadas al nuevo Centro Cultural

- Disponer de planos impresos del nuevo espacio para entregar a los visitantes, donde se incluya las formas de participación, espacios disponibles y servicios complementarios

- Generar gráficas digitales con infografía de los espacios y nuevos servicios para vincular relación desde RR.SS.

- Realizar visitas a terreno para presentar el nuevo espacio, sus servicios e instalaciones promoviendo su buen uso, cuidado y respeto por sus instalaciones

- Vinculación estratégica con SERNATUR regional y oficina de turismo Municipal, para ahondar en acciones de visibilización del nuevo espacio

- Gestionar vinculación del gremio del Transporte público local, que permita incluir en micros de la ciudad publicidad de esta campaña para llegar a zonas más periféricas del centro urbano

Campaña de difusión y socialización de los nuevos ejes programáticos del espacio

- Visitas a terreno para presentar en diversos grupos de interés estos nuevos ejes programáticos y las formas de participación en esta nueva etapa

- Generar gráficas digitales con los conceptos y bajadas conceptuales de estos nuevos ejes programáticos y estimular la conversación desde las RR.SS. de la CCMLA

- Utilizar el frontis del edificio (fachada) para producir e instalar vallas publicitarias (minimalistas y que respeten el valor patrimonial del edificio) donde se incluyan mensajes relacionados a estos ejes y su vinculación territorial.

Estrategia de Seguimiento y control del Plan de Gestión

Resolver con antelación los tópicos de la evaluación y seguimiento de un Plan de Gestión de un espacio cultural resulta primordial para alcanzar los niveles deseados de implementación de una estrategia establecida. En tal sentido el establecer acciones de evaluación y sistemas de control son herramientas útiles que ayudarán a observar si logramos o no nuestros objetivos, cómo se han realizado nuestras actividades y cuál ha sido el impacto de nuestra intervención.

En tal sentido, los agentes de seguimiento claves de este proceso son el propio equipo ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, quienes tienen la misión y desafío de implementar este Plan de Gestión, de ahí que resulte relevante generar un comité de seguimiento, desde donde se puedan articular todas las acciones relativas al control de la implementación de las medidas que propone este documento.

El seguimiento entonces, mediante observación, registro y análisis, permitirá no sólo evaluar los resultados, sino que además el estado de avance de las medidas propuestas, monitoreando el porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión.

Comité de Seguimiento

Se plantea como un grupo interno de trabajo, idealmente con cinco o seis integrantes, de diversas áreas que componen la Corporación Cultural, los cuales establecen un mecanismo común para abordar de manera permanente el cumplimiento de la estrategia y proponer modificaciones o correcciones, según el análisis del contexto en que se produzcan.

Se propone que el comité se reúna en forma periódica, cada dos meses, en reuniones de carácter ejecutivo, generando un acta por cada sesión y estableciendo por escrito los acuerdos, consensos o pendientes a resolver. Para comenzar su operación se requiere establecer un protocolo que norme su funcionamiento, para conocimiento de todos los trabajadores de la institución.

A modo de estímulo, y como recomendación, se propone vincular el avance en la implementación de las medidas que propone este Plan de Gestión con un paquete de estímulo en remuneraciones y beneficios que se establezcan para el equipo de trabajadores de la Corporación, logrando con esto un compromiso consciente y responsable, tanto en el avance de implementación como en las mejoras para su mayor impacto.

Por otra parte, y como una manera de avanzar en materia de transparencia y gestión pública se propone reservar un espacio destacado, tanto en la próxima Memoria 2020 (impreso) , como en la Cuenta Pública 2020 institucional (hito RRPP) de la CCMLA, para presentar avances y novedades respecto de la implementación de este Plan de Gestión.

Bibliografía

Política Regional de Cultura 2017-2022, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región del Biobío.

Plan de Desarrollo Comunal PLADECO, Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, 2011-2018.

Plan de Gestión Teatro Municipal de Ovalle TMO 2019-2022, Corporación Cultural de Ovalle.

Plan Nacional de Fomento a la Economía Creativa, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017.

Plan de Gestión Espacio Cultural Casa Azul del Arte, Corporación Cultural Tramados.

Memorias institucionales Corporación Cultural Municipal Los Ángeles, años 2016/2017/2018

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), consulta en línea categorías registradas comuna Los Ángeles (monumentos.gob.cl)

Encuesta Nacional de Participación y consumo cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Versión 2017.

Plan de Desarrollo Educacional (PADEM), Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, versión 2019.

Estrategias y marketing de museos. Neil Kotler y Philip Kloter, 2da edición. Editorial Ariel, S.A Barcelona.

Estudio Visión Ciudad, Consejo Urbano de Los Ángeles, INACAP Los Ángeles, versión 2019.

Modelo de Gestión Teatro Galia de Lanco, Región de los Lagos, Consultora BEAT ASS / Pablo Witker.

Anexos