## Variables
Variable | Descripción
ID | Identificador único del componente dentro del plan de acción.
Ambito | Campo que identifica el ámbito de acción de la estrategia al que pertenece el componente. Los ámbitos organizan y sintetizan los principales procesos de gestión vinculados con los patrimonios digitales.
Medida | Campo que identifica la medida del plan de acción a la que pertenece el componente. Las medidas representan los principales aspectos de implementación dentro de cada ámbito.
Acción | Campo que identifica la acción del plan de acción a la que se asocia el componente.
Componente | Unidad principal de seguimiento del plan de acción, que representa una intervención específica asociada a la implementación de la estrategia.
Nuevo o en desarrollo | Clasificación que distingue si el componente surge como un nuevo impulso en el marco de la estrategia o si corresponde a un proceso, iniciativa o línea de trabajo preexistente que esta busca fortalecer, articular o proyectar.
Institución responsable | Institución o entidad a cargo de la ejecución principal del componente.
Estado de envío del informe | Estado de entrega del informe comprometido para el componente en un ciclo de reportabilidad, por ejemplo, enviado, no enviado, pendiente o fuera de plazo.
Periodicidad de ejecución | Temporalidad con que se implementa o reporta el componente dentro del plan de acción.
Plazo estimado desde | Fecha o periodo proyectado de inicio de ejecución del componente.
Plazo estimado hasta | Fecha o periodo proyectado de término de ejecución del componente.
Meta | Resultado, hito o producto comprometido para el componente en un periodo determinado, que sirve como referencia para su seguimiento.
Estado de implementación | Situación de avance del componente al momento del reporte.
Aplica enfoque de participación | Indica si el componente incorpora el enfoque de participación, entendido como la inclusión de la ciudadanía en los procesos de gestión de los patrimonios digitales, buscando mayor involucramiento de personas y comunidades.
Aplica enfoque de territorio | Indica si el componente incorpora el enfoque de territorio, centrado en el reconocimiento de las características y diferencias territoriales y su implicancia en el diseño de acciones en materia de patrimonios digitales.
Aplica enfoque de género | Indica si el componente incorpora el enfoque de género, orientado a promover la igualdad entre las personas y a reducir barreras de acceso y participación basadas en el género.
Aplica enfoque de interculturalidad | Indica si el componente incorpora el enfoque de interculturalidad, considerando la diversidad de pueblos y la dimensión ética y política de los procesos de digitalización, preservación y difusión de contenidos patrimoniales.
Aplica enfoque de sustentabilidad | Indica si el componente incorpora el enfoque de sustentabilidad, considerando costos, gasto energético, límites de infraestructura y criterios de priorización para la conservación de patrimonios digitales a largo plazo.
Contó con financiamiento externo | Indica si la implementación del componente contó con recursos provenientes de fuentes externas al presupuesto institucional, como otras instituciones, organizaciones privadas o la sociedad civil.
Ejecución presupuestaria interna | Indica si se ejecutaron recursos internos para la implementación del componente, excluyendo aquellos gastos generales de funcionamiento regular.

## Informes avance
ID | Ambito | Medida | Acción | Componente | Nuevo o en desarrollo | Institución responsable | Estado de envío del informe | Periodicidad de ejecución | Plazo estimado desde | Plazo estimado hasta | Meta | Estado de implementación | Aplica enfoque de participación | Aplica enfoque de territorio | Aplica enfoque de género | Aplica enfoque de interculturalidad | Aplica enfoque de sustentabilidad | Contó con financiamiento externo | Ejecución presupuestaria interna
1.1.1 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Generar guías técnicas para el diseño de planes y criterios de priorización en los procesos de digitalización en instituciones patrimoniales públicas, según la naturaleza de los patrimonios | Coordinación del desarrollo y publicación de guia que aborde el diseño de planes y criterios de priorización en los procesos de digitalización, según tipo de patrimonios. | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2026-01 | 2026-06 | Todas las instituciones patrimoniales públicas cuentan con acceso al contenido web de diseño de planes y criterios de priorización en los procesos de digitalización de distintos tipos de patrimonios, en una "Guía técnica para la digitalización y preservación de patrimonios digitales" | En implementación | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí
1.2.1 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Desarrollar y actualizar manuales de estándares y especificaciones técnicas de calidad para los procesos de digitalización, diferenciada por tipos de patrimonios. | Coordinación del desarrollo y publicación de guia que incluya estándares y especificaciones técnicas de calidad para los procesos de digitalización, diferenciada por tipos de patrimonios. | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2026-01 | 2026-06 | Todas las instituciones patrimoniales públicas cuentan con acceso a al contenido web para guiar los procesos de digitalización según estándares y especificaciones técnicas de calidad por tipo de patrimonio, en una "Guía técnica para la digitalización y preservación de patrimonios digitales". | En implementación | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí
1.3.1 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Fomentar espacios de participación y consulta para la priorización de patrimonios a ser digitalizados por parte de instituciones patrimoniales públicas | Diseño y ejecución de una consulta ciudadana para informar la priorización en procesos de digitalización de patrimonios en instituciones patrimoniales públicas del SERPAT | Nuevo | Unidad de Participación Ciudadana (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2026-07 | 2026-12 | Realizar y sistematizar los resultados de un proceso consultivo ciudadano para informar la priorización de patrimonios a digitalizar en instituciones patrimoniales públicas del SERPAT | En implementación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
1.4.1 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Proveer asistencia técnica a nivel nacional para apoyar procesos de digitalización en las instituciones pertenecientes a los sectores que se vinculan con la implementación de la estrategia. | Atender a las solicitudes de asistencia técnica realizadas a la Biblioteca Nacional por otras instituciones públicas en relación a procesos de digitalización | En desarrollo | Biblioteca Nacional (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Anualmente, 100% de las solicitudes de reuniones o participación en encuentros requeridos por instituciones públicas, que cumplan con criterios de factibilidad, son atendidas | Finaliza meta anual comprometida | No | No | No | No | Sí | No | No
1.4.2 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Proveer asistencia técnica a nivel nacional para apoyar procesos de digitalización en las instituciones pertenecientes a los sectores que se vinculan con la implementación de la estrategia. | Implementación de un sistema de asistencia técnica desde el laboratorio de digitalización del Archivo nacional orientado a instituciones públicas pertinentes | Nuevo | Archivo Nacional (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Asistir a 2 instituciones públicas por año | En implementación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
1.4.3 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Proveer asistencia técnica a nivel nacional para apoyar procesos de digitalización en las instituciones pertenecientes a los sectores que se vinculan con la implementación de la estrategia. | Implementación de un sistema de asistencia técnica desde el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales a museos a nivel nacional para sus procesos de digitalización | Nuevo | Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Anualmente, el 100% de las solicitudes de asistencia técnica que se reciben son respondidas | Finaliza meta anual comprometida | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No
1.4.4 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Proveer asistencia técnica a nivel nacional para apoyar procesos de digitalización en las instituciones pertenecientes a los sectores que se vinculan con la implementación de la estrategia. | Atender a las solicitudes de asistencia técnica realizadas a la Cineteca Nacional de Chile por otras instituciones públicas en relación a procesos de digitalización y conservación | Nuevo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Anualmente, 100% de las solicitudes de reuniones o participación en encuentros requeridos por instituciones públicas, que cumplan con criterios de factibilidad, son atendidas | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
1.5.1 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Crear e impulsar instancias de formación y capacitación en la digitalización de patrimonios para actores relevantes del ecosistema | Realización de instancias formativas anuales desde el Archivo Nacional sobre digitalización de patrimonios | Nuevo | Archivo Nacional (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Realizar 2 instancias de formación al año | En implementación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
1.5.2 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Crear e impulsar instancias de formación y capacitación en la digitalización de patrimonios para actores relevantes del ecosistema | Realización de instancias formativas anuales desde el Centro Nacional de Conservación y Restauración sobre documentación fotográfica y registro de patrimonios | En desarrollo | Centro Nacional de Conservación y Restauración (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Realizar 1 curso de formación o capacitación al año, para la documentación visual de bienes patrimoniales. | Finaliza meta anual comprometida | No | No | No | No | No | No | Sí
1.5.3 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Crear e impulsar instancias de formación y capacitación en la digitalización de patrimonios para actores relevantes del ecosistema | Realización de instancias formativas anuales desde la Biblioteca Nacional sobre digitalización de patrimonios | En desarrollo | Biblioteca Nacional (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Realizar 2 actividades de formación al año | Finaliza meta anual comprometida | No | Sí | No | Sí | Sí | No | No
1.5.4 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Crear e impulsar instancias de formación y capacitación en la digitalización de patrimonios para actores relevantes del ecosistema | Realización de instancias formativas anuales desde la Cineteca Nacional de Chile sobre digitalización de patrimonio audiovisual | Nuevo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Realizar 1 instancia de formación al año | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
1.6.1 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Elaborar un registro actualizado de los patrimonios que ya han sido digitalizados, según tipo. | Consolidación en la plataforma Chile Patrimonios de los inventarios de patrimonios digitalizados del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural disponibles para acceso público | Nuevo | Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2024-07 | 2024-12 | Publicación en la plataforma Chile Patrimonios de los inventarios de patrimonios digitalizados del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural disponibles para acceso público | Finalizado | No | No | No | No | No | No | No
1.6.2 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Elaborar un registro actualizado de los patrimonios que ya han sido digitalizados, según tipo. | Mantención de un registro centralizado y actualizado de los archivos digitalizados en el Centro de Documentación Angélica Pérez del Museo Nacional de Bellas Artes | En desarrollo | Museo Nacional de Bellas Artes (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | El 80% de los archivos digitalizados en el Centro de Documentación son registrados por tipo de soporte y con metadatos básicos. | En implementación | No | No | No | No | No | No | No
1.6.3 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Elaborar un registro actualizado de los patrimonios que ya han sido digitalizados, según tipo. | Digitalización y elaboración de un inventario de toda la colección del Museo Nacional de Bellas Artes | En desarrollo | Museo Nacional de Bellas Artes (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | 75% de la colección del MNBA digitalizada e inventariada | En implementación | Sí | Sí | No | No | No | No | No
1.6.4 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Elaborar un registro actualizado de los patrimonios que ya han sido digitalizados, según tipo. | Realización de propuesta al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual sobre una nueva línea de financiamiento para consolidar el registro patrimonio audiovisual en una plataforma única | Nuevo | Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (SUBCA) | Sin informar | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Se realiza una propuesta al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual sobre una nueva línea de financiamiento para consolidar el registro patrimonio audiovisual en una plataforma única. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.6.5 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Elaborar un registro actualizado de los patrimonios que ya han sido digitalizados, según tipo. | Ampliación del Repositorio de la ST-CMN | Nuevo | Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Incorporar progresivamente 15000 documentos de la serie Oficios al Repositorio de la ST- CMN | En implementación | No | No | No | No | Sí | No | Sí
1.6.6 | Digitalización y creación | Lineamientos para la digitalización de patrimonios análogos | Elaborar un registro actualizado de los patrimonios que ya han sido digitalizados, según tipo. | Elaboración de un inventario digital de todo el acervo de la Cineteca Nacional de Chile | En desarrollo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | 70% del acervo audiovisual de la Cineteca Nacional de Chile | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
1.7.2 | Digitalización y creación | Infraestructura, equipamiento, recursos e innovación tecnológica | Potenciar la investigación y la utilización de herramientas tecnológicas, incluidas las de inteligencia artificial, para facilitar la digitalización de patrimonios y la gestión de patrimonios digitales en las instituciones patrimoniales públicas. | Realización de una prueba de concepto (POC) para identificar oportunidades de mejora en la eficiencia de los procesos de digitalización del Archivo Nacional | Nuevo | Archivo Nacional (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Realizar 1 Prueba de Concepto | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
1.7.3 | Digitalización y creación | Infraestructura, equipamiento, recursos e innovación tecnológica | Potenciar la investigación y la utilización de herramientas tecnológicas, incluidas las de inteligencia artificial, para facilitar la digitalización de patrimonios y la gestión de patrimonios digitales en las instituciones patrimoniales públicas. | Realización de una propuesta al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual ampliar línea de financiamiento para fomentar la investigación sobre la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten la digitalización de patrimonios. | Nuevo | Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (SUBCA) | Sin informar | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Se realiza una propuesta al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual para ampliar línea de financiamiento para fomentar la investigación para la utilización de herramientas tecnológicas para facilitar la digitalización de patrimonios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.7.5 | Digitalización y creación | Infraestructura, equipamiento, recursos e innovación tecnológica | Potenciar la investigación y la utilización de herramientas tecnológicas, incluidas las de inteligencia artificial, para facilitar la digitalización de patrimonios y la gestión de patrimonios digitales en las instituciones patrimoniales públicas. | Financiamiento anual para la compra y/o renovación de equipamiento para la digitalización de patrimonios en el Fondo de Acciones Culturales Complementarias | Nuevo | División de Planificación y Presupuesto (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Financiar al menos 2 proyectos anualmente de compra y/o renovación de equipos para la digitalización de patrimonios | Finaliza meta anual comprometida | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí
1.7.6 | Digitalización y creación | Infraestructura, equipamiento, recursos e innovación tecnológica | Potenciar la investigación y la utilización de herramientas tecnológicas, incluidas las de inteligencia artificial, para facilitar la digitalización de patrimonios y la gestión de patrimonios digitales en las instituciones patrimoniales públicas. | Adquisición e implementación de equipos para el laboratorio de la Cineteca Nacional para la digitalización de materiales audiovisuales | Nuevo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | $250.000.000 de inversión en nuevos equipamientos para la digitalización | En implementación | No | No | No | No | No | No | Sí
1.8.1 | Digitalización y creación | Infraestructura, equipamiento, recursos e innovación tecnológica | Crear y ampliar los mecanismos de financiamiento para la digitalización y creación de patrimonios digitales. | Desarrollo de un reporte anual que especifique el monto total asignado por parte de la Subdirección Nacional de Museos a proyectos de digitalización de patrimonios, mediante el Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos en la línea de colecciones | En desarrollo | Subdirección Nacional de Museos (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Realizar un reporte anual que especifique el monto total asignado por parte de la Subdirección Nacional de Museos a proyectos de digitalización de patrimonios, mediante el Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos en la línea de colecciones | Finaliza meta anual comprometida | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí
1.8.2 | Digitalización y creación | Infraestructura, equipamiento, recursos e innovación tecnológica | Crear y ampliar los mecanismos de financiamiento para la digitalización y creación de patrimonios digitales. | Realización de propuesta de ampliación de fondos de digitalización de patrimonios audiovisuales al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual | Nuevo | Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (SUBCA) | Sin informar | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Se realiza una propuesta al Consejo del Arte y la Industria Audiovisual para ampliar fondos de digitalización de patrimonios audiovisuales | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1.8.3 | Digitalización y creación | Infraestructura, equipamiento, recursos e innovación tecnológica | Crear y ampliar los mecanismos de financiamiento para la digitalización y creación de patrimonios digitales. | Incorporación en las convocatorias de concursos del Fondo del Patrimonio Cultural submodalidades que utilizan medios y/o generan productos digitales en su ejecución. | Nuevo | Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Convocatorias contienen submodalidades que promueven la generación de información y/o productos patrimoniales en formato digital. | Finaliza meta anual comprometida | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
2.1.1 | Preservación | Lineamientos para la preservación de patrimonios digitales | Generar guías técnicas para el diseño de planes para la preservación de patrimonios digitales en instituciones patrimoniales públicas, abordando la priorización, planificación, seguridad y sustentabilidad de contenidos a ser preservados por tipo de patrimonio asociado, fomentando el uso de formatos abiertos que tienden a una menor obsolescencia | Desarrollo y socialización una guía técnica para el diseño de planes para la preservación de patrimonios digitales en instituciones patrimoniales públicas | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Todas las instituciones patrimoniales públicas cuentan con acceso a una guía técnica para el diseño de planes para la preservación de patrimonios digitales en instituciones patrimoniales públicas | No iniciado | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
2.2.1 | Preservación | Lineamientos para la preservación de patrimonios digitales | Desarrollar lineamientos y soluciones para el almacenamiento de nuevos contenidos y formatos digitales, con énfasis en la preservación de programas informáticos, en la gestión de contenidos web y de redes sociales | Desarrollo y socialización una guía técnica con lineamientos para la preservación de nuevos contenidos y formatos digitales, con énfasis en programas informáticos, contenidos web y redes sociales | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2028-07 | 2028-12 | Todas las instituciones patrimoniales públicas cuentan con acceso a una guía técnica con lineamientos para la preservación de nuevos contenidos y formatos digitales, con énfasis en programas informáticos, contenidos web y redes sociales | No iniciado | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
2.3.1 | Preservación | Lineamientos para la preservación de patrimonios digitales | Diseñar guías técnicas y proveer apoyo directo para la migración de formatos de colecciones, en caso de que sea necesario cambiar de proveedor o la actualización de las tecnologías de almacenamiento. | Desarrollo de una guía técnica con lineamientos para la migración de formatos de colecciones digitales | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2028-07 | 2028-12 | Todas las instituciones patrimoniales públicas cuentan con acceso a una guía técnica con lineamientos para la migración de formatos de colecciones digitales | No iniciado | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
2.4.1 | Preservación | Lineamientos para la preservación de patrimonios digitales | Promover instancias de formación y especialización en procesos relacionados al almacenamiento y preservación de patrimonios digitales, en alianza con actores estratégicos | Realización de un curso al año para la formación y capacitación en el almacenamiento y preservación de patrimonios digitales | Nuevo | Programa Red Digital de Espacios Patrimoniales (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Se realiza un curso al año de formación y capacitación en el almacenamiento y preservación de patrimonios digitales | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
2.5.1 | Preservación | Infraestructura y capacidad de almacenamiento | Planificar la gestión del almacenamiento de los patrimonios digitales y prevenir la obsolescencia tecnológica de su formato e infraestructura, propiciando la disponibilidad de servicios de almacenamiento en instituciones patrimoniales públicas. | Desarrollo de un plan de acción anual para el almacenamiento de los patrimonios digitales en instituciones patrimoniales públicas pertenecientes al SERPAT | Nuevo | Coordinación de Política Digital (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Se realiza plan de acción anual de la gestión del almacenamiento de los patrimonios digitales | En implementación | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No
2.6.1 | Preservación | Infraestructura y capacidad de almacenamiento | Gestionar alianzas y convenios con proveedores de equipamiento y tecnología, apuntando a otorgar mayores facilidades para su adquisición y mantenimiento. | Establecimiento de alianzas y convenios con proveedores de equipamiento y tecnología para su adquisición y mantenimiento en instituciones patrimoniales pertenecientes al SERPAT | Nuevo | Coordinación de Política Digital (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Realizar 2 reuniones anuales que respondan a las necesidades de adquisición identificadas | No iniciado | No | No | No | No | Sí | No | No
2.7.1 | Preservación | Infraestructura y capacidad de almacenamiento | Proveer apoyo técnico a nivel nacional asociado al almacenamiento y preservación de los patrimonios digitales en las instituciones y entidades involucradas en procesos de gestión de los mismos | Diseño e implementación de un programa de asistencia técnica para el almacenamiento y preservación de los patrimonios digitales en instituciones y entidades involucradas en procesos de gestión de los mismos | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Anual |  |  | Instalar un sistema de asistencia técnica y realizar al menos una asistencia anual | No iniciado | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
2.7.2 | Preservación | Infraestructura y capacidad de almacenamiento | Proveer apoyo técnico a nivel nacional asociado al almacenamiento y preservación de los patrimonios digitales en las instituciones y entidades involucradas en procesos de gestión de los mismos | Diseño e implementación de un programa de asistencia técnica desde el Archivo Nacional para el almacenamiento y preservación de archivos patrimoniales digitalizados | Nuevo | Archivo Nacional (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Instalar un sistema de asistencia técnica y realizar al menos una asistencia anual | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
2.8.1 | Preservación | Infraestructura y capacidad de almacenamiento | Ampliar los mecanismos de financiamiento para la adquisición y renovación de servicios y/o equipamiento para la preservación de patrimonios digitales | Implementación de renovaciones programadas al equipamiento tecnológico de instituciones pertenecientes al SERPAT para la preservación de los patrimonios digitales | En desarrollo | Coordinación de Política Digital (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Realizar el 100% de las renovaciones tecnológicos programadas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
2.9.3 | Preservación | Infraestructura y capacidad de almacenamiento | Propiciar la disponibilidad de servicios de emulación para la preservación de programas y contenido digital cuyo hardware corre riesgo de obsolescencia | Recuperación de contenidos digitales que forman parte del acervo de la Cineteca Nacional de Chile mediante tecnologías de emulación para asegurar su preservación a largo plazo y su acceso continuo | En desarrollo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Recuperar el acceso de al menos el 50% de los contenidos digitales identificados como en riesgo de obsolescencia mediante la migración hacia un nuevo soporte | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
3.1.1 | Accesibilidad | Interoperabilidad entre colecciones | Generar guías técnicas para la asignación estandarizada de metadatos en base a una red de términos o tesauros consensuados y sistemáticamente actualizados para los distintos tipos de patrimonios | Coordinación del diseño y publicación guia que incluya lineamientos técnicos para la asignación estandarizada de metadatos en base a una red de términos o tesauros consensuados y sistemáticamente actualizados para los distintos tipos de patrimonios. | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2026-01 | 2026-06 | Todas las instituciones patrimoniales públicas cuentan con acceso a contenido de asignación estandarizada de metadatos en la Guía técnica | En implementación | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí
3.10.1 | Accesibilidad | Respeto y ejercicio de los derechos de autor | Generar un protocolo que defina límites de acceso a ciertos patrimonios digitales por motivos de ciberseguridad, tanto en relación con la seguridad nacional y de instituciones, como también con el resguardo del derecho a la privacidad y a la protección de derechos personales. | Creación de una única guía técnica de ciberseguridad para la ENPD | Nuevo | Agencia Nacional de Ciberseguridad | Enviado | Plazo fijo | 2025-01 | 2025-06 | Se cuenta la guía de ciberseguridad para la ENPD. | Finalizado | No | No | No | No | No | No | No
3.11.1 | Accesibilidad | Respeto y ejercicio de los derechos de autor | Definir lineamientos para la gestión e incorporación de obras huérfanas al interior de colecciones digitales | Creación de una guía con lineamientos para la gestión e incorporación de obras huérfanas | Nuevo | Departamento de Derechos Intelectuales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2026-07 | 2026-12 | Contar con una guía con lineamientos para la gestión e incorporación de obras huérfanas | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.12.1 | Accesibilidad | Respeto y ejercicio de los derechos de autor | Promover soluciones legales que permitan facilitar un acceso ampliado a contenidos patrimoniales protegidos por derechos de autor | Creación de un protocolo de seguridad en el acceso a patrimonios digitales con especial énfasis en: (i) derechos de autor; (ii) explorar soluciones legales para derechos colectivos; (iii) gestión colectiva de derechos; (iv) uso de inteligencia artificial (v) otros derechos de propiedad intelectual | Nuevo | Departamento de Derechos Intelectuales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2028-07 | 2028-12 | Se cuenta con un protocolo de seguridad en el acceso a patrimonios digitales con especial énfasis en: (i) derechos de autor ii) explorar soluciones legales para derechos colectivos; (iii) gestión colectiva de derechos; (iv) uso de inteligencia artificial (v) otros derechos de propiedad intelectual | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.2.1 | Accesibilidad | Interoperabilidad entre colecciones | Desarrollar guías técnicas compartidas entre instituciones patrimoniales para la utilización de formatos de archivos en colecciones digitales | Coordinación del diseño y publicación de una guía técnica para la utilización de formatos de archivos en colecciones digitales | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Todas las instituciones patrimoniales públicas cuentan con acceso a una guía técnica para la utilización de formatos de archivos en colecciones digitales | No iniciado | No | Sí | No | No | Sí | No | No
3.3.1 | Accesibilidad | Interoperabilidad entre colecciones | Proveer apoyo técnico a nivel nacional para hacer interoperables las infraestructuras digitales de distintos ámbitos de los patrimonios, así como para la estandarización de las bases de datos asociadas a ellas | Desarrollo de un sistema de apoyo técnico para fortalecer la interoperabilidad entre la infraestructura y colecciones digitales de instituciones patrimoniales públicas pertenecientes al SERPAT | Nuevo | Coordinación de Política Digital (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Instalar un sistema de asistencia técnica y realizar al menos una asistencia anual | No iniciado | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.3.2 | Accesibilidad | Interoperabilidad entre colecciones | Proveer apoyo técnico a nivel nacional para hacer interoperables las infraestructuras digitales de distintos ámbitos de los patrimonios, así como para la estandarización de las bases de datos asociadas a ellas | Desarrollo de un diagrama técnico de interoperabilidad con los Archivos Regionales desde el Archivo Nacional para lograr interoperabilidad entre formatos de imágenes | Nuevo | Archivo Nacional (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2025-01 | 2025-06 | Se desarrolla un diagrama técnico de interoperabilidad entre los Archivos Regionales desde el Archivo Nacional | No iniciado | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No
3.4.1 | Accesibilidad | Interoperabilidad entre colecciones | Apoyar a instituciones nacionales en el uso de inteligencia artificial, asignación de metadatos y enriquecimiento de los contenidos digitales de sus colecciones | Realización de una prueba de concepto (PoC) para fortalecer los procesos de asignación de metadatos en las colecciones digitales del Archivo Nacional | Nuevo | Archivo Nacional (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | 1 Prueba de Concepto establecida | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.5.2 | Accesibilidad | Interoperabilidad entre colecciones | Crear e impulsar instancias de formación en gestión de colecciones y contenidos digitales y uso de metadatos, en alianza con actores estratégicos | Realización de un curso de capacitación anual desde el Consejo de Monumentos Nacionales, sobre la gestión contenidos digitales y el uso de metadatos en monumentos | Nuevo | Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Realizar al menos 1 curso anual de formación y capacitación en gestión de colecciones y contenidos digitales y uso de metadatos en monumentos | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.6.1 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Fomento del acceso y uso a las colecciones de Chile Patrimonios, ampliando el alcance de sus servicios existentes, mediante el trabajo intersectorial para la incorporación de nuevos recursos, provenientes del mundo público y privado | En desarrollo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Al 2029, se firman 3 convenios | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
3.6.10 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Digitalización y conservación de la colección fotográfica del Museo Histórico Nacional, a ser publicada en el sitio web Fotografía Patrimonial | En desarrollo | Museo Histórico Nacional (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Digitalizar, documentar y cargar 401 nuevos registros, priorizando los álbumes de la Colección de Fotografía. | Finalizado | No | Sí | Sí | No | No | No | No
3.6.11 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Actualización de las fichas del Registro de Museos de Chile | En desarrollo | Subdirección Nacional de Museos (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Actualizar al menos el 62% de las fichas del Registro de Museos de Chile al año 2029 | En implementación | No | Sí | No | No | No | No | No
3.6.12 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Ampliación del acceso a comunidades educativas del contenido generado por la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, a partir del desarrollo de herramientas educativas digitales para docentes | En desarrollo | Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Desarrollar anualmente 10 herramientas educativas para docentes. | Finaliza meta anual comprometida | No | Sí | No | No | Sí | No | No
3.6.13 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Ampliación del acceso a comunidades educativas del contenido generado por la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales a partir de la generación de resúmenes digitales de monumentos para niñas y niños | En desarrollo | Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Desarrollar anualmente 25 resúmenes de monumentos para niñas y niños. | Finaliza meta anual comprometida | No | No | No | No | No | No | No
3.6.15 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Elaboración de nuevas fichas de monumentos arqueológicos disponibles en la plataforma del Consejo de Monumentos Nacionales para fomentar el acceso a estos patrimonios por parte de la ciudadanía | En desarrollo | Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Elaborar y publicar 2000 fichas de Monumentos Arqueológicos | En implementación | No | Sí | No | No | Sí | No | No
3.6.16 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Creación de un Repositorio institucional del Consejo de Monumentos | En desarrollo | Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Se dará acceso al Repositorio Institucional del Consejo de Monumentos en modelo marcha blanca a los usuarios internos de la ST-CMN | En implementación | No | No | No | No | Sí | No | No
3.6.17 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Creación de un visor digital de Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos (MA y MPa) en el portal público del Consejo de Monumentos Nacionales para la puesta en valor del patrimonio. | Nuevo | Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2026-07 | 2026-12 | Crear y publicar un visor de Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos | En implementación | No | Sí | No | No | Sí | No | No
3.6.18 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Creación de aplicativos web temáticos de monumentos nacionales en el portal público del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) | En desarrollo | Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Crear y publicar 4 aplicativos web temáticos en el portal público del CMN | En implementación | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No
3.6.19 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Potenciar la difusión de las colecciones patrimoniales digitalizadas en formato 3D, en la plataforma Sketchfab | En desarrollo | Museo Nacional de Historia Natural (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Aumento de visitas de 3% anual | Finaliza meta anual comprometida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí
3.6.2 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Fomento del acceso y uso a las colecciones de Chile Patrimonios través de la incorporación de una sección "Actualidad" | En desarrollo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Se incluye la sección "Actualidad" de mantención permanente, que permite la interpretación, usabilidad y hacer dinámicos los contenidos de la plataforma Chile Patrimonios | Finalizado | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
3.6.20 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Difusión en redes sociales del Herbario Digital del Museo Nacional de Historia Natural | Nuevo | Museo Nacional de Historia Natural (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | 50 publicaciones anuales | En implementación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.6.22 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Mantener actualización permanente de los datos de cultores y cultores colectivos inscritos en el Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial | En desarrollo | Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Actualizar un 30% de los registros de cultores durante el año | En implementación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.6.23 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Fomento del acceso a los contenidos digitales de la Cineteca Nacional de Chile, mediante la puesta en acceso en una plataforma online | En desarrollo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Aumentar 35% la cantidad de contenidos digitales publicados en el sitio web de la Cineteca Nacional de Chile | No iniciado | Sí | Sí | No | No | No | No | No
3.6.24 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Mejoramiento del actual acervo digital de la Cineteca Nacional de Chile para la optimización de procesos internos y consulta de usuarios. | Nuevo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Disponer de un acervo digital optimizado | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
3.6.25 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Fomento del acceso a obras de realizadoras nacionales desde una perspectiva biográfica, histórica y de género, mediante la inclusión de una sección permanente dentro de la plataforma web de la Cineteca Nacional de Chile | Nuevo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Disponer de una sección permanente en la página web de la Cineteca Nacional de Chile | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
3.6.26 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Diseño de una maqueta de repositorio para colecciones no fílmicas de la Cineteca Nacional de Chile | Nuevo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2028-07 | 2028-12 | Diseño de una maqueta de repositorio para colecciones y materiales no fílmicos de la Cineteca Nacional de Chile | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
3.6.27 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Desarrollo de material educativo asociado a contenidos patrimoniales a ser publicado en la página web de la Cineteca Nacional de Chile. | En desarrollo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Diseño de un material educativo anual | Finaliza meta anual comprometida | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No
3.6.28 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Difusión en redes sociales de contenidos patrimoniales e hitos asociados al campo audiovisual | En desarrollo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | 40 publicaciones anuales | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
3.6.3 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Fomento del acceso a la obra de Quinsac, mediante la generación de fichas razonadas en la plataforma del Museo Nacional de Bellas Artes | En desarrollo | Museo Nacional de Bellas Artes (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Disponer en la vista pública del sitio a lo menos el 80% de las fichas razonadas disponibles de la obra de Quinsac y sus discípulos (355 de 444) para el año 2029 | En implementación | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
3.6.5 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Fomento del acceso a obras y artistas nacionales desde una perspectiva biográfica, histórica y territorial mediante actualizaciones anuales a la página Artistas Visuales Chilenos del Museo Nacional de Bellas Artes. | En desarrollo | Museo Nacional de Bellas Artes (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | 80 modificaciones anuales | Finaliza meta anual comprometida | No | Sí | Sí | No | No | No | No
3.6.8 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Potenciar experiencias y servicios que fomenten el acceso y uso de las colecciones y contenidos digitales de instituciones patrimoniales del país | Diseño, lanzamiento y actualización de Plataforma RECUPERO | En desarrollo | Unidad de Asuntos Internacionales y Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Existe una plataforma actualizada de manera anual | En implementación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.7.1 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Generar un diagnóstico sobre los distintos patrones de uso y necesidades de las personas usuarias de los distintos ámbitos vinculados a patrimonios digitales a nivel nacional. | Realización de un diagnóstico sobre los patrones de uso y necesidades de las personas usuarias de los distintos ámbitos vinculados a los patrimonios digitales en la plataforma Chile Patrimonios | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Se realiza un diagnóstico sobre patrones de uso y necesidades de las personas usuarias de los distintos ámbitos vinculados a los patrimonios digitales en la plataforma Chile Patrimonios | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
3.8.1 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Promover la búsqueda y valoración de patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Actualización anual de registros del museo Nacional de Bellas Artes en SURDOC | En desarrollo | Museo Nacional de Bellas Artes (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | 550 modificaciones realizadas anualmente registradas en plataforma Surdoc | Finaliza meta anual comprometida | No | No | No | No | No | No | No
3.8.2 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Promover la búsqueda y valoración de patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Promoción de contenidos asociados a temáticas indígenas y afrodescendientes elaborados en el marco de la implementación del Programa de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente en su 5to ciclo, disponibles para descarga digital o visualización en línea. | En desarrollo | Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y Tribal Afrodescendiente Chileno (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Generar al menos un contenido digital por macrozona en el marco del Programa de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente en su ciclo 2026 - 2027. | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
3.8.3 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Promover la búsqueda y valoración de patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Diseño y ejecución de una estrategia comunicacional para fomentar el uso de la plataforma Chile Patrimonios | En desarrollo | Área de Comunicaciones (SUBPAT) | Enviado | Anual |  |  | Se realizan 50 publicaciones anuales para promover el aumento de visitas a Chile Patrimonios | En implementación | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No
3.9.1 | Accesibilidad | Acceso a los patrimonios digitales por parte de la ciudadanía | Generar lineamientos para una difusión ética de los patrimonios digitales, estipulando un sistema de consentimiento y resguardo en la difusión de material protegido por derecho de autor o perteneciente a culturas indígenas y a grupos sociales que requieran manejo sensible de información | Creación de una guía con lineamientos técnicos y normativos para la difusión ética de patrimonios digitales | Nuevo | Departamento de Derechos Intelectuales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Se cuenta con una guía con lineamientos técnicos y normativos para la difusión ética de patrimonios digitales | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
4.1.1 | Gobernanza | Trabajo colaborativo y de coordinación entre instituciones | Crear una Mesa Nacional de Patrimonios Digitales para la implementación de la estrategia, formada por los principales agentes públicos vinculados a su gestión, buscando fortalecer la colaboración interinstitucional en esta materia y garantizando un compromiso transversal por parte del Estado. | Conformación de Mesa Nacional de Patrimonios Digitales para la implementación de la estrategia | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Anual |  |  | Mesa se reúne 1 vez al año | Finaliza meta anual comprometida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí
4.2.1 | Gobernanza | Trabajo colaborativo y de coordinación entre instituciones | Generar una red nacional que permita establecer un trabajo coordinado para la implementación de la estrategia, involucrando a la diversidad de actores vinculados con la gestión de los patrimonios digitales en Chile. | Conformación de una red nacional a partir de un trabajo coordinado mediante un sistema de comunicación continuo en base a una BBDD actualizada | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Anual |  |  | Se envían 2 comunicaciones a la base de datos actualizada de manera anual | Finaliza meta anual comprometida | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
4.3.1 | Gobernanza | Trabajo colaborativo y de coordinación entre instituciones | Fomentar el desarrollo de espacios de intercambio de experiencias y conocimiento entre los miembros de la red nacional de los patrimonios digitales. | Desarrollo de instancias de intercambio anual entre la red nacional de patrimonios digitales. | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Anual |  |  | Se realiza una actividad al año donde se convoca a la red nacional de patrimonios digitales para intercambiar experiencias y conocimientos | Finaliza meta anual comprometida | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí
4.3.2 | Gobernanza | Trabajo colaborativo y de coordinación entre instituciones | Fomentar el desarrollo de espacios de intercambio de experiencias y conocimiento entre los miembros de la red nacional de los patrimonios digitales. | Desarrollo de relatorías para la red en contextos de preservación digital desde el Archivo Nacional | En desarrollo | Archivo Nacional (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | 1 actividad al año | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
4.4.1 | Gobernanza | Trabajo colaborativo y de coordinación entre instituciones | Desarrollar un plan de trabajo para la implementación de la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales, incluyendo su difusión, seguimiento y evaluación. | Desarrollo de un plan de trabajo para la implementación de la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales, incluyendo su difusión, seguimiento y evaluación. | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Se cuenta con un plan de trabajo | Finalizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
4.4.2 | Gobernanza | Trabajo colaborativo y de coordinación entre instituciones | Desarrollar un plan de trabajo para la implementación de la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales, incluyendo su difusión, seguimiento y evaluación. | Desarrollo de una evaluación intermedia del plan de trabajo para la implementación de la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2027-07 | 2027-12 | Se cuenta con una evaluación intermedia del plan de trabajo | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
4.5.1 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Promover el establecimiento de alianzas internacionales de colaboración e innovación respecto a la gestión de los patrimonios digitales. | Participación desde la Subsecretaría de Patrimonio Cultural en instancias de intercambio con actores internacionales | Nuevo | Unidad de Asuntos Internacionales (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2029-07 | 2029-12 | Participación en al menos 3 instancia de intercambio con actores internacionales entre los años 2025 y 2029. | En implementación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No
4.5.2 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Promover el establecimiento de alianzas internacionales de colaboración e innovación respecto a la gestión de los patrimonios digitales. | Fortalecimiento de alianzas con proveedores desde el Archivo Nacional | En desarrollo | Archivo Nacional (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | 2 reuniones anuales con proveedores | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
4.5.3 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Promover el establecimiento de alianzas internacionales de colaboración e innovación respecto a la gestión de los patrimonios digitales. | Participación desde la Biblioteca Nacional en instancias internacionales de intercambio con otras bibliotecas nacionales para establecer alianzas y trabajo colaborativo | En desarrollo | Biblioteca Nacional (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Participar en al menos 3 instancias de intercambio a nivel internacional | Finaliza meta anual comprometida | No | No | No | Sí | Sí | No | No
4.5.4 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Promover el establecimiento de alianzas internacionales de colaboración e innovación respecto a la gestión de los patrimonios digitales. | Participación desde la Cineteca Nacional en instancias nacionales e internacionales de intercambio con otros archivos audiovisuales o instancias vinculadas al patrimonio audiovisual para establecer alianzas y trabajo colaborativo | En desarrollo | Cineteca Nacional de Chile (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Participar en al menos 3 instancias de intercambio a nivel nacional y/o internacional | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
4.6.1 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Generar incentivos y fondos para el desarrollo de proyectos de innovación relacionados con los patrimonios digitales. | Elaboración de un informe analítico de I+D sobre el desarrollo de investigación financiado por ANID en materias de Patrimonio Digital, incorporando perspectiva de género y territorios en el análisis, a ser presentado de manera anual a la mesa de Patrimonios Digitales. | Nuevo | Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (MinCiencia) | Enviado | Anual |  |  | Elaborar de manera anual un informe de I+D para la Mesa Técnica de Patrimonios Digitales | Finaliza meta anual comprometida | No | Sí | Sí | No | No | No | No
4.6.2 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Generar incentivos y fondos para el desarrollo de proyectos de innovación relacionados con los patrimonios digitales. | Incorporación de una línea prioritaria de innovación en patrimonios digitales en las bases de los Concursos Nacionales Ciencia Pública | Nuevo | Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) | Sin informar | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Se especifican los patrimonios digitales como área prioritaria en las bases anuales de los Concursos Nacionales de Ciencia Pública | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4.7.1 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Fortalecer el marco normativo vinculado a los patrimonios digitales, garantizando su vigencia, desarrollo integral y pertinencia respecto a documentos internacionales. | Revisión los lineamientos de la Política Nacional de Información Geoespacial de la IDE Chile en la IDE Patrimonio. | En desarrollo | Departamento de Gestión Patrimonial y Territorio (SUBPAT) | Enviado | Anual |  |  | Anualmente se ejecutan el 100% de las revisiones planificadas de los documentos y protocolos elaborados en el marco de la Política Nacional de Información Geoespacial IDE Chile | Finaliza meta anual comprometida | No | Sí | No | No | Sí | No | No
4.7.2 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Fortalecer el marco normativo vinculado a los patrimonios digitales, garantizando su vigencia, desarrollo integral y pertinencia respecto a documentos internacionales. | Realización de un diagnóstico sobre oportunidades que ofrece la normativa nacional e internacional para apoyar el proceso de digitalización y preservación de patrimonios digitales | Nuevo | Departamento de Derechos Intelectuales (SERPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Se cuenta con un informe un diagnóstico sobre oportunidades que ofrece la normativa nacional e internacional para apoyar el proceso de digitalización y preservación de patrimonios digitales | No iniciado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No
4.8.1 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Promover la disponibilidad de recursos humanos para la adecuada gestión de los patrimonios digitales. | Incorporación en el presupuesto exploratorio del SERPAT la solicitud de recursos humanos para la gestión de patrimonios digitales | Nuevo | División de Planificación y Presupuesto (SERPAT) | Enviado | Anual |  |  | Se envía una solicitud anual a DIPRES de recursos humanos para la gestión de patrimonios digitales | No iniciado | No | No | No | No | No | No | No
4.8.2 | Gobernanza | Investigación, innovación y mejoramiento continuo | Promover la disponibilidad de recursos humanos para la adecuada gestión de los patrimonios digitales. | Incorporación en la formulación presupuestaria de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural la solicitud de recursos humanos para la gestión de patrimonios digitales | Nuevo | Departamento de Estudios y Educación Patrimonial (SUBPAT) | Enviado | Plazo fijo | 2025-07 | 2025-12 | Enviar solicitud presupuestaria del Departamento de Estudios y Educación Patrimonial al Departamento de Administración y Finanzas, contemplando recursos humanos para la gestión de patrimonios digitales | Finalizado | No | No | No | No | No | No | Sí